## Plan
Harmonogram projektu |  |  |  | Dni wolne | Data
Etap projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Ilość dni roboczych | Tłusty czwartek | 2005-02-03
Badania | 2005-02-01 | 2005-02-28 | 19 | Urodziny szefa | 2005-05-30
Projektowanie | 2005-03-01 | 2005-03-19 | 14 | Impreza firmowa | 2005-07-04
Testowanie | 2005-03-20 | 2005-04-23 | 25
Rewizje | 2005-04-24 | 2005-05-14 | 15
Szkolenia | 2005-05-15 | 2005-05-24 | 7
Wdrożenie | 2005-05-25 | 2005-07-09 | 31
Projekt | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Całkowita ilość dni
| 2005-02-01 | 2005-07-09 | 158
Formulas:
Ilość dni roboczych = NETWORKDAYS([Data rozpoczęcia],[Data zakończenia],H2:H4)