## Koszty_zadań
Id | Nazwa_zadania | Koszt_stały | Naliczanie_kosztu_stałego | Koszt_całkowity | Plan_bazowy | Odchylenie | Rzeczywisty | Pozostało
1 | Start | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Analiza potrzeb | 0 | Proporcjonalnie | 750 | 604 | 146 | 750 | 0
3 | Opracowanie i rozesłanie ankiet | 136 | Proporcjonalnie | 400 | 314 | 86 | 400 | 0
4 | Opracowanie zestawienia z wyników ankiet | 110 | Proporcjonalnie | 350 | 290 | 60 | 350 | 0
5 | Analiza potrzeb zakończona | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wybór wykonawców | 0 | Proporcjonalnie | 13900 | 11312 | 2588 | 13900 | 0
7 | Przygotowanie treści zapytania ofertowego i rozesłanie zapytań do potencjalnych wykonawców | -1080 | Proporcjonalnie | 6000 | 7280 | -1280 | 6000 | 0
8 | Udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców | 476 | Proporcjonalnie | 2300 | 1924 | 376 | 2300 | 0
9 | Zakończenie składania ofert | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ocena ofert i wyłonienie wykonawcy | -28 | Proporcjonalnie | 500 | 528 | -28 | 500 | 0
11 | Podpisanie umowy | 300 | Proporcjonalnie | 5100 | 1580 | 3520 | 5100 | 0
12 | Wybór wykonawców zakończony | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Budowa nowej siedziby | 0 | Proporcjonalnie | 2575768 | 2574572 | 1196 | 1854660 | 721108
14 | Opracowanie i złożenie wniosków o wydanie zezwoleń | 1196 | Proporcjonalnie | 4500 | 3304 | 1196 | 4500 | 0
15 | Odbiór zezwoleń | 100 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
16 | Budowa | 0 | Proporcjonalnie | 1850000 | 1850000 | 0 | 1850000 | 0
17 | Etap I - Prace ziemne | -20000 | Proporcjonalnie | 230000 | 250000 | -20000 | 230000 | 0
18 | Etap II - Konstrukcja budynku i elewacje | -30000 | Proporcjonalnie | 670000 | 700000 | -30000 | 670000 | 0
19 | Etap III - Prace wykończeniowe i inne | 50000 | Proporcjonalnie | 950000 | 900000 | 50000 | 950000 | 0
20 | Aranżacja i wyposażanie | 0 | Proporcjonalnie | 718204 | 718204 | 0 | 0 | 718204
21 | Wykonanie projektu | 0 | Proporcjonalnie | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
22 | Rozesłanie zapytań do potencjalnych wykonawców | 0 | Proporcjonalnie | 252 | 252 | 0 | 0 | 252
23 | Udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców | 0 | Proporcjonalnie | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 1824
24 | Wybór wykonawcy i podpisanie umowy | 0 | Proporcjonalnie | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 5120
25 | Prace aranżacyjno wykończeniowe | 0 | Proporcjonalnie | 691008 | 691008 | 0 | 0 | 691008
26 | Aranżacje | 0 | Proporcjonalnie | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000
27 | Zakup sprzętu | 0 | Proporcjonalnie | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 1008
28 | Dostawa i montaż | 0 | Proporcjonalnie | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000
29 | Prace aranżacyjno wykończeniowe zakończone | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Odbiór budynku | 200 | Proporcjonalnie | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 2904
31 | Budowa zakończona | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Przygotowanie do przeprowadzki | 0 | Proporcjonalnie | 2736 | 2736 | 0 | 0 | 2736
33 | Stworzenie planu przeprowadzki | 200 | Proporcjonalnie | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 1952
34 | Pozyskanie firmy przeprowadzkowej | 0 | Proporcjonalnie | 784 | 784 | 0 | 0 | 784
35 | Przygotowanie do przeprowadzki zakończone | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Przeprowadzka | 0 | Proporcjonalnie | 8232 | 8232 | 0 | 0 | 8232
37 | Prace w starej siedzibie | 0 | Proporcjonalnie | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 3160
38 | Pakowanie i demontaż | 200 | Proporcjonalnie | 1096 | 1096 | 0 | 0 | 1096
39 | Załadunek i transport | 100 | Proporcjonalnie | 548 | 548 | 0 | 0 | 548
40 | Demontaż infrastruktury teleinformatyczne | 0 | Proporcjonalnie | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 1137
41 | Transport infrastruktury teleinformatycznej | 0 | Proporcjonalnie | 379 | 379 | 0 | 0 | 379
42 | Prace w starej siedzibie zakończone | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Prace w nowej siedzibie | 0 | Proporcjonalnie | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 4252
44 | Rozładunek | 0 | Proporcjonalnie | 224 | 224 | 0 | 0 | 224
45 | Rozpakowanie i ustawianie wyposażanie | 100 | Proporcjonalnie | 996 | 996 | 0 | 0 | 996
46 | Montaż i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej | 0 | Proporcjonalnie | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 3032
47 | Prace w nowej siedzibie zakończone | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Przygotowanie raportu | 0 | Proporcjonalnie | 9760 | 9760 | 0 | 1280 | 8480
49 | Przygotowanie raportu 1 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
50 | Przygotowanie raportu 2 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
51 | Przygotowanie raportu 3 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
52 | Przygotowanie raportu 4 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
53 | Przygotowanie raportu 5 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
54 | Przygotowanie raportu 6 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
55 | Przygotowanie raportu 7 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
56 | Przygotowanie raportu 8 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 160 | 0
57 | Przygotowanie raportu 9 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
58 | Przygotowanie raportu 10 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
59 | Przygotowanie raportu 11 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
60 | Przygotowanie raportu 12 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
61 | Przygotowanie raportu 13 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
62 | Przygotowanie raportu 14 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
63 | Przygotowanie raportu 15 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
64 | Przygotowanie raportu 16 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
65 | Przygotowanie raportu 17 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
66 | Przygotowanie raportu 18 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
67 | Przygotowanie raportu 19 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
68 | Przygotowanie raportu 20 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
69 | Przygotowanie raportu 21 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
70 | Przygotowanie raportu 22 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
71 | Przygotowanie raportu 23 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
72 | Przygotowanie raportu 24 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
73 | Przygotowanie raportu 25 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
74 | Przygotowanie raportu 26 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
75 | Przygotowanie raportu 27 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
76 | Przygotowanie raportu 28 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
77 | Przygotowanie raportu 29 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
78 | Przygotowanie raportu 30 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
79 | Przygotowanie raportu 31 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
80 | Przygotowanie raportu 32 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
81 | Przygotowanie raportu 33 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
82 | Przygotowanie raportu 34 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
83 | Przygotowanie raportu 35 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
84 | Przygotowanie raportu 36 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
85 | Przygotowanie raportu 37 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
86 | Przygotowanie raportu 38 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
87 | Przygotowanie raportu 39 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
88 | Przygotowanie raportu 40 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
89 | Przygotowanie raportu 41 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
90 | Przygotowanie raportu 42 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
91 | Przygotowanie raportu 43 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
92 | Przygotowanie raportu 44 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
93 | Przygotowanie raportu 45 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
94 | Przygotowanie raportu 46 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
95 | Przygotowanie raportu 47 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
96 | Przygotowanie raportu 48 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
97 | Przygotowanie raportu 49 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
98 | Przygotowanie raportu 50 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
99 | Przygotowanie raportu 51 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
100 | Przygotowanie raportu 52 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
101 | Przygotowanie raportu 53 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
102 | Przygotowanie raportu 54 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
103 | Przygotowanie raportu 55 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
104 | Przygotowanie raportu 56 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
105 | Przygotowanie raportu 57 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
106 | Przygotowanie raportu 58 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
107 | Przygotowanie raportu 59 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
108 | Przygotowanie raportu 60 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
109 | Przygotowanie raportu 61 | 0 | Proporcjonalnie | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
110 | Wprowadzanie poprawek | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Koniec | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Koszty_zasobów
Id | Nazwa | Koszt | Koszt_rzeczywisty | Koszt_pozostały
1 | Katarzyna Kalka | 8316 | 5280 | 3036
2 | Sebastian Wilczewski | 16144 | 3632 | 12512
3 | Andrzej Sójka | 4114 | 2002 | 2112
4 | Piotr Krauze | 8710 | 6006 | 2704
5 | Władysław Lis | 4020 | 2460 | 1560
6 | ArchiTekt | 600000 | 0 | 600000
7 | Budmor | 1850000 | 1850000 | 0
8 | DekorArt | 20000 | 0 | 20000
9 | Super AGD | 90000 | 0 | 90000
10 | Heros | 0 | 0 | 0
11 | Maciej Klos | 1188 | 0 | 1188
12 | Kawa | 400 | 0 | 400
13 | Bułki | 420 | 0 | 420
14 | Informatyk | 3360 | 0 | 3360
15 | Pracownik pomocniczy | 2464 | 0 | 2464
16 | Usługi obce | 0 | 0 | 0
17 | Zaangażowanie własne | 0 | 0 | 0
18 | Materiały pomocnicze | 0 | 0 | 0