## Risk Model
Coefficients | Direct Cost | Activity Risk | Solver: | Risk
a | 0.98971 | 0.011404 | 8.2539 | 0.85157 | Max risk
b | -21.3173 | -0.36329
c | 136.5684 | 3.6663
d |  | -11.0727
Duration | Direct Cost Model | Activity Risk Model
6 | 44.2945 | 0.31002
6.1 | 43.3603 | 0.3623
6.2 | 42.4459 | 0.41148
6.3 | 41.5513 | 0.45765
6.4 | 40.6765 | 0.50086
6.5 | 39.8215 | 0.54118
6.6 | 38.9863 | 0.57869
6.7 | 38.1709 | 0.61344
6.8 | 37.3753 | 0.64551
6.9 | 36.5995 | 0.67498
7 | 35.8434 | 0.70189
7.1 | 35.1072 | 0.72633
7.2 | 34.3908 | 0.74836
7.3 | 33.6941 | 0.76806
7.4 | 33.0173 | 0.78548
7.5 | 32.3602 | 0.8007
7.6 | 31.7229 | 0.81379
7.7 | 31.1055 | 0.82481
7.8 | 30.5078 | 0.83383
7.9 | 29.9299 | 0.84093
8 | 29.3718 | 0.84616
8.1 | 28.8335 | 0.84961
8.2 | 28.315 | 0.85133
8.3 | 27.8163 | 0.85139
8.4 | 27.3374 | 0.84987
8.5 | 26.8783 | 0.84683
8.6 | 26.439 | 0.84234
8.7 | 26.0195 | 0.83647
8.8 | 25.6197 | 0.82929
8.9 | 25.2398 | 0.82086
9 | 24.8797 | 0.81126
9.1 | 24.5393 | 0.80055
9.2 | 24.2188 | 0.7888
9.3 | 23.918 | 0.77608
9.4 | 23.637 | 0.76246
9.5 | 23.3759 | 0.748
9.6 | 23.1345 | 0.73278
9.7 | 22.9129 | 0.71686
9.8 | 22.7111 | 0.70031
9.9 | 22.5291 | 0.6832
10 | 22.3669 | 0.66561
10.1 | 22.2245 | 0.64758
10.2 | 22.1019 | 0.62921
10.3 | 21.9991 | 0.61054
10.4 | 21.916 | 0.59166
10.5 | 21.8528 | 0.57263
10.6 | 21.8094 | 0.55352
10.7 | 21.7857 | 0.53439
10.8 | 21.7819 | 0.51532
10.9 | 21.7978 | 0.49638
11 | 21.8336 | 0.47762
11.1 | 21.8891 | 0.45913
11.2 | 21.9644 | 0.44097
11.3 | 22.0596 | 0.4232
11.4 | 22.1745 | 0.40591
11.5 | 22.3092 | 0.38914
11.6 | 22.4637 | 0.37298
11.7 | 22.638 | 0.35749
11.8 | 22.8321 | 0.34274
11.9 | 23.046 | 0.3288
12 | 23.2797 | 0.31574
12.1 | 23.5331 | 0.30362
12.2 | 23.8064 | 0.29252
12.3 | 24.0995 | 0.28249
12.4 | 24.4123 | 0.27362
12.5 | 24.745 | 0.26597
12.6 | 25.0974 | 0.2596
12.7 | 25.4697 | 0.25459
12.8 | 25.8617 | 0.25101
12.9 | 26.2735 | 0.24891
13 | 26.7052 | 0.24838
13.1 | 27.1566 | 0.24948
13.2 | 27.6278 | 0.25227
13.3 | 28.1188 | 0.25683
13.4 | 28.6296 | 0.26323
13.5 | 29.1602 | 0.27153
13.6 | 29.7106 | 0.2818
13.7 | 30.2808 | 0.29411
13.8 | 30.8707 | 0.30853
13.9 | 31.4805 | 0.32513
14 | 32.1101 | 0.34397
14.1 | 32.7594 | 0.36513
14.2 | 33.4286 | 0.38866
14.3 | 34.1175 | 0.41465
14.4 | 34.8263 | 0.44316
14.5 | 35.5548 | 0.47425
14.6 | 36.3032 | 0.508
14.7 | 37.0713 | 0.54448
14.8 | 37.8592 | 0.58375
14.9 | 38.6669 | 0.62588
15 | 39.4944 | 0.67093

## Risk Model to Scale
|  |  | TMR | 8.2539
|  |  | R(TMR) | 0.85157
|  |  | C(TMR) | 28.044
|  |  | F | 32.9323
Duration | Direct Cost Model | Activity Risk Model
6 | 44.2945 | 10.2096
6.1 | 43.3603 | 11.9313
6.2 | 42.4459 | 13.5511
6.3 | 41.5513 | 15.0714
6.4 | 40.6765 | 16.4944
6.5 | 39.8215 | 17.8223
6.6 | 38.9863 | 19.0575
6.7 | 38.1709 | 20.202
6.8 | 37.3753 | 21.2583
6.9 | 36.5995 | 22.2285
7 | 35.8434 | 23.1149
7.1 | 35.1072 | 23.9198
7.2 | 34.3908 | 24.6454
7.3 | 33.6941 | 25.2939
7.4 | 33.0173 | 25.8677
7.5 | 32.3602 | 26.369
7.6 | 31.7229 | 26.7999
7.7 | 31.1055 | 27.1629
7.8 | 30.5078 | 27.4601
7.9 | 29.9299 | 27.6938
8 | 29.3718 | 27.8662
8.1 | 28.8335 | 27.9796
8.2 | 28.315 | 28.0362
8.3 | 27.8163 | 28.0384
8.4 | 27.3374 | 27.9883
8.5 | 26.8783 | 27.8882
8.6 | 26.439 | 27.7404
8.7 | 26.0195 | 27.547
8.8 | 25.6197 | 27.3105
8.9 | 25.2398 | 27.033
9 | 24.8797 | 26.7167
9.1 | 24.5393 | 26.364
9.2 | 24.2188 | 25.977
9.3 | 23.918 | 25.5581
9.4 | 23.637 | 25.1095
9.5 | 23.3759 | 24.6334
9.6 | 23.1345 | 24.1321
9.7 | 22.9129 | 23.6078
9.8 | 22.7111 | 23.0629
9.9 | 22.5291 | 22.4995
10 | 22.3669 | 21.9199
10.1 | 22.2245 | 21.3264
10.2 | 22.1019 | 20.7212
10.3 | 21.9991 | 20.1065
10.4 | 21.916 | 19.4847
10.5 | 21.8528 | 18.858
10.6 | 21.8094 | 18.2286
10.7 | 21.7857 | 17.5987
10.8 | 21.7819 | 16.9707
10.9 | 21.7978 | 16.3468
11 | 21.8336 | 15.7292
11.1 | 21.8891 | 15.1203
11.2 | 21.9644 | 14.5221
11.3 | 22.0596 | 13.9371
11.4 | 22.1745 | 13.3674
11.5 | 22.3092 | 12.8154
11.6 | 22.4637 | 12.2832
11.7 | 22.638 | 11.7731
11.8 | 22.8321 | 11.2873
11.9 | 23.046 | 10.8283
12 | 23.2797 | 10.398
12.1 | 23.5331 | 9.9989
12.2 | 23.8064 | 9.6332
12.3 | 24.0995 | 9.3032
12.4 | 24.4123 | 9.011
12.5 | 24.745 | 8.7589
12.6 | 25.0974 | 8.5493
12.7 | 25.4697 | 8.3843
12.8 | 25.8617 | 8.2662
12.9 | 26.2735 | 8.1973
13 | 26.7052 | 8.1797
13.1 | 27.1566 | 8.2159
13.2 | 27.6278 | 8.3079
13.3 | 28.1188 | 8.4581
13.4 | 28.6296 | 8.6688
13.5 | 29.1602 | 8.9421
13.6 | 29.7106 | 9.2804
13.7 | 30.2808 | 9.6858
13.8 | 30.8707 | 10.1607
13.9 | 31.4805 | 10.7072
14 | 32.1101 | 11.3277
14.1 | 32.7594 | 12.0244
14.2 | 33.4286 | 12.7996
14.3 | 34.1175 | 13.6554
14.4 | 34.8263 | 14.5942
14.5 | 35.5548 | 15.6183
14.6 | 36.3032 | 16.7298
14.7 | 37.0713 | 17.931
14.8 | 37.8592 | 19.2241
14.9 | 38.6669 | 20.6115
15 | 39.4944 | 22.0954

## Crossover Points
Increment: | 0.01 |  |  |  | Solver:
[5 empty] | Duration | Risk - Cost Derivative Formula | Risk
[5 empty] | 12.3148 | 3.6162e-07 | 0.28111
[5 empty] | 9.0275 | -1.746e-07 | 0.80842
| Duration | Direct Cost Derivative (Absolute Value) | Activity Risk Derivative (Absolute Value)
| 6 | 9.4407 | 17.7336 | 8.2928
| 6.01 | 9.4209 | 17.6296 | 8.2087
| 6.02 | 9.4011 | 17.5259 | 8.1247
| 6.03 | 9.3813 | 17.4223 | 8.041
| 6.04 | 9.3616 | 17.3191 | 7.9575
| 6.05 | 9.3418 | 17.216 | 7.8742
| 6.06 | 9.322 | 17.1132 | 7.7912
| 6.07 | 9.3022 | 17.0105 | 7.7084
| 6.08 | 9.2824 | 16.9082 | 7.6258
| 6.09 | 9.2626 | 16.806 | 7.5434
| 6.1 | 9.2428 | 16.7041 | 7.4613
| 6.11 | 9.223 | 16.6024 | 7.3794
| 6.12 | 9.2032 | 16.5009 | 7.2977
| 6.13 | 9.1834 | 16.3996 | 7.2162
| 6.14 | 9.1636 | 16.2986 | 7.135
| 6.15 | 9.1438 | 16.1978 | 7.054
| 6.16 | 9.124 | 16.0972 | 6.9732
| 6.17 | 9.1042 | 15.9968 | 6.8926
| 6.18 | 9.0844 | 15.8967 | 6.8123
| 6.19 | 9.0646 | 15.7968 | 6.7322
| 6.2 | 9.0448 | 15.6971 | 6.6523
| 6.21 | 9.0251 | 15.5977 | 6.5726
| 6.22 | 9.0053 | 15.4984 | 6.4932
| 6.23 | 8.9855 | 15.3994 | 6.414
| 6.24 | 8.9657 | 15.3006 | 6.335
| 6.25 | 8.9459 | 15.2021 | 6.2562
| 6.26 | 8.9261 | 15.1038 | 6.1777
| 6.27 | 8.9063 | 15.0057 | 6.0994
| 6.28 | 8.8865 | 14.9078 | 6.0213
| 6.29 | 8.8667 | 14.8101 | 5.9434
| 6.3 | 8.8469 | 14.7127 | 5.8658
| 6.31 | 8.8271 | 14.6155 | 5.7884
| 6.32 | 8.8073 | 14.5185 | 5.7112
| 6.33 | 8.7875 | 14.4218 | 5.6343
| 6.34 | 8.7677 | 14.3252 | 5.5575
| 6.35 | 8.7479 | 14.2289 | 5.481
| 6.36 | 8.7281 | 14.1329 | 5.4047
| 6.37 | 8.7083 | 14.037 | 5.3287
| 6.38 | 8.6885 | 13.9414 | 5.2528
| 6.39 | 8.6688 | 13.846 | 5.1772
| 6.4 | 8.649 | 13.7508 | 5.1019
| 6.41 | 8.6292 | 13.6559 | 5.0267
| 6.42 | 8.6094 | 13.5611 | 4.9518
| 6.43 | 8.5896 | 13.4666 | 4.8771
| 6.44 | 8.5698 | 13.3724 | 4.8026
| 6.45 | 8.55 | 13.2783 | 4.7283
| 6.46 | 8.5302 | 13.1845 | 4.6543
| 6.47 | 8.5104 | 13.0909 | 4.5805
| 6.48 | 8.4906 | 12.9975 | 4.5069
| 6.49 | 8.4708 | 12.9044 | 4.4336
| 6.5 | 8.451 | 12.8115 | 4.3605
| 6.51 | 8.4312 | 12.7188 | 4.2876
| 6.52 | 8.4114 | 12.6263 | 4.2149
| 6.53 | 8.3916 | 12.5341 | 4.1424
| 6.54 | 8.3718 | 12.442 | 4.0702
| 6.55 | 8.352 | 12.3502 | 3.9982
| 6.56 | 8.3323 | 12.2587 | 3.9264
| 6.57 | 8.3125 | 12.1673 | 3.8549
| 6.58 | 8.2927 | 12.0762 | 3.7836
| 6.59 | 8.2729 | 11.9853 | 3.7125
| 6.6 | 8.2531 | 11.8947 | 3.6416
| 6.61 | 8.2333 | 11.8042 | 3.5709
| 6.62 | 8.2135 | 11.714 | 3.5005
| 6.63 | 8.1937 | 11.624 | 3.4303
| 6.64 | 8.1739 | 11.5342 | 3.3603
| 6.65 | 8.1541 | 11.4447 | 3.2906
| 6.66 | 8.1343 | 11.3554 | 3.2211
| 6.67 | 8.1145 | 11.2663 | 3.1518
| 6.68 | 8.0947 | 11.1774 | 3.0827
| 6.69 | 8.0749 | 11.0888 | 3.0139
| 6.7 | 8.0551 | 11.0004 | 2.9452
| 6.71 | 8.0353 | 10.9122 | 2.8768
| 6.72 | 8.0155 | 10.8242 | 2.8087
| 6.73 | 7.9958 | 10.7365 | 2.7407
| 6.74 | 7.976 | 10.649 | 2.673
| 6.75 | 7.9562 | 10.5617 | 2.6055
| 6.76 | 7.9364 | 10.4746 | 2.5383
| 6.77 | 7.9166 | 10.3878 | 2.4712
| 6.78 | 7.8968 | 10.3012 | 2.4044
| 6.79 | 7.877 | 10.2148 | 2.3378
| 6.8 | 7.8572 | 10.1286 | 2.2714
| 6.81 | 7.8374 | 10.0427 | 2.2053
| 6.82 | 7.8176 | 9.957 | 2.1394
| 6.83 | 7.7978 | 9.8715 | 2.0737
| 6.84 | 7.778 | 9.7862 | 2.0082
| 6.85 | 7.7582 | 9.7012 | 1.943
| 6.86 | 7.7384 | 9.6164 | 1.878
| 6.87 | 7.7186 | 9.5318 | 1.8132
| 6.88 | 7.6988 | 9.4475 | 1.7486
| 6.89 | 7.679 | 9.3633 | 1.6843
| 6.9 | 7.6593 | 9.2794 | 1.6202
| 6.91 | 7.6395 | 9.1957 | 1.5563
| 6.92 | 7.6197 | 9.1123 | 1.4926
| 6.93 | 7.5999 | 9.029 | 1.4292
| 6.94 | 7.5801 | 8.946 | 1.366
| 6.95 | 7.5603 | 8.8633 | 1.303
| 6.96 | 7.5405 | 8.7807 | 1.2402
| 6.97 | 7.5207 | 8.6984 | 1.1777
| 6.98 | 7.5009 | 8.6163 | 1.1154
| 6.99 | 7.4811 | 8.5344 | 1.0533
| 7 | 7.4613 | 8.4527 | 0.99143
| 7.01 | 7.4415 | 8.3713 | 0.92979
| 7.02 | 7.4217 | 8.2901 | 0.86839
| 7.03 | 7.4019 | 8.2091 | 0.8072
| 7.04 | 7.3821 | 8.1284 | 0.74624
| 7.05 | 7.3623 | 8.0478 | 0.68551
| 7.06 | 7.3425 | 7.9675 | 0.625
| 7.07 | 7.3227 | 7.8875 | 0.56472
| 7.08 | 7.303 | 7.8076 | 0.50466
| 7.09 | 7.2832 | 7.728 | 0.44483
| 7.1 | 7.2634 | 7.6486 | 0.38523
| 7.11 | 7.2436 | 7.5694 | 0.32584
| 7.12 | 7.2238 | 7.4905 | 0.26669
| 7.13 | 7.204 | 7.4117 | 0.20776
| 7.14 | 7.1842 | 7.3332 | 0.14905
| 7.15 | 7.1644 | 7.255 | 0.090575
| 7.16 | 7.1446 | 7.1769 | 0.032321
| 7.17 | 7.1248 | 7.0991 | -0.025708
| 7.18 | 7.105 | 7.0215 | -0.083512
| 7.19 | 7.0852 | 6.9441 | -0.14109
| 7.2 | 7.0654 | 6.867 | -0.19844
| 7.21 | 7.0456 | 6.7901 | -0.25557
| 7.22 | 7.0258 | 6.7134 | -0.31247
| 7.23 | 7.006 | 6.6369 | -0.36915
| 7.24 | 6.9862 | 6.5606 | -0.4256
| 7.25 | 6.9665 | 6.4846 | -0.48183
| 7.26 | 6.9467 | 6.4088 | -0.53783
| 7.27 | 6.9269 | 6.3333 | -0.5936
| 7.28 | 6.9071 | 6.2579 | -0.64915
| 7.29 | 6.8873 | 6.1828 | -0.70448
| 7.3 | 6.8675 | 6.1079 | -0.75958
| 7.31 | 6.8477 | 6.0332 | -0.81445
| 7.32 | 6.8279 | 5.9588 | -0.8691
| 7.33 | 6.8081 | 5.8846 | -0.92352
| 7.34 | 6.7883 | 5.8106 | -0.97772
| 7.35 | 6.7685 | 5.7368 | -1.0317
| 7.36 | 6.7487 | 5.6633 | -1.0854
| 7.37 | 6.7289 | 5.59 | -1.139
| 7.38 | 6.7091 | 5.5169 | -1.1923
| 7.39 | 6.6893 | 5.444 | -1.2453
| 7.4 | 6.6695 | 5.3714 | -1.2982
| 7.41 | 6.6497 | 5.2989 | -1.3508
| 7.42 | 6.63 | 5.2268 | -1.4032
| 7.43 | 6.6102 | 5.1548 | -1.4554
| 7.44 | 6.5904 | 5.0831 | -1.5073
| 7.45 | 6.5706 | 5.0115 | -1.559
| 7.46 | 6.5508 | 4.9403 | -1.6105
| 7.47 | 6.531 | 4.8692 | -1.6618
| 7.48 | 6.5112 | 4.7984 | -1.7128
| 7.49 | 6.4914 | 4.7277 | -1.7637
| 7.5 | 6.4716 | 4.6574 | -1.8142
| 7.51 | 6.4518 | 4.5872 | -1.8646
| 7.52 | 6.432 | 4.5173 | -1.9148
| 7.53 | 6.4122 | 4.4475 | -1.9647
| 7.54 | 6.3924 | 4.3781 | -2.0144
| 7.55 | 6.3726 | 4.3088 | -2.0638
| 7.56 | 6.3528 | 4.2398 | -2.1131
| 7.57 | 6.333 | 4.171 | -2.1621
| 7.58 | 6.3132 | 4.1024 | -2.2109
| 7.59 | 6.2935 | 4.034 | -2.2594
| 7.6 | 6.2737 | 3.9659 | -2.3078
| 7.61 | 6.2539 | 3.898 | -2.3559
| 7.62 | 6.2341 | 3.8303 | -2.4038
| 7.63 | 6.2143 | 3.7628 | -2.4514
| 7.64 | 6.1945 | 3.6956 | -2.4989
| 7.65 | 6.1747 | 3.6286 | -2.5461
| 7.66 | 6.1549 | 3.5618 | -2.5931
| 7.67 | 6.1351 | 3.4953 | -2.6398
| 7.68 | 6.1153 | 3.4289 | -2.6864
| 7.69 | 6.0955 | 3.3628 | -2.7327
| 7.7 | 6.0757 | 3.2969 | -2.7788
| 7.71 | 6.0559 | 3.2313 | -2.8246
| 7.72 | 6.0361 | 3.1659 | -2.8703
| 7.73 | 6.0163 | 3.1007 | -2.9157
| 7.74 | 5.9965 | 3.0357 | -2.9609
| 7.75 | 5.9767 | 2.9709 | -3.0058
| 7.76 | 5.9569 | 2.9064 | -3.0506
| 7.77 | 5.9372 | 2.8421 | -3.0951
| 7.78 | 5.9174 | 2.778 | -3.1393
| 7.79 | 5.8976 | 2.7142 | -3.1834
| 7.8 | 5.8778 | 2.6505 | -3.2272
| 7.81 | 5.858 | 2.5871 | -3.2708
| 7.82 | 5.8382 | 2.524 | -3.3142
| 7.83 | 5.8184 | 2.461 | -3.3574
| 7.84 | 5.7986 | 2.3983 | -3.4003
| 7.85 | 5.7788 | 2.3358 | -3.443
| 7.86 | 5.759 | 2.2735 | -3.4855
| 7.87 | 5.7392 | 2.2115 | -3.5278
| 7.88 | 5.7194 | 2.1496 | -3.5698
| 7.89 | 5.6996 | 2.088 | -3.6116
| 7.9 | 5.6798 | 2.0267 | -3.6532
| 7.91 | 5.66 | 1.9655 | -3.6945
| 7.92 | 5.6402 | 1.9046 | -3.7357
| 7.93 | 5.6204 | 1.8439 | -3.7766
| 7.94 | 5.6007 | 1.7834 | -3.8172
| 7.95 | 5.5809 | 1.7232 | -3.8577
| 7.96 | 5.5611 | 1.6632 | -3.8979
| 7.97 | 5.5413 | 1.6034 | -3.9379
| 7.98 | 5.5215 | 1.5438 | -3.9777
| 7.99 | 5.5017 | 1.4844 | -4.0172
| 8 | 5.4819 | 1.4253 | -4.0566
| 8.01 | 5.4621 | 1.3664 | -4.0957
| 8.02 | 5.4423 | 1.3078 | -4.1345
| 8.03 | 5.4225 | 1.2493 | -4.1732
| 8.04 | 5.4027 | 1.1911 | -4.2116
| 8.05 | 5.3829 | 1.1331 | -4.2498
| 8.06 | 5.3631 | 1.0753 | -4.2878
| 8.07 | 5.3433 | 1.0178 | -4.3255
| 8.08 | 5.3235 | 0.96048 | -4.3631
| 8.09 | 5.3037 | 0.90338 | -4.4004
| 8.1 | 5.2839 | 0.84652 | -4.4374
| 8.11 | 5.2642 | 0.78988 | -4.4743
| 8.12 | 5.2444 | 0.73346 | -4.5109
| 8.13 | 5.2246 | 0.67727 | -4.5473
| 8.14 | 5.2048 | 0.6213 | -4.5835
| 8.15 | 5.185 | 0.56557 | -4.6194
| 8.16 | 5.1652 | 0.51005 | -4.6551
| 8.17 | 5.1454 | 0.45476 | -4.6906
| 8.18 | 5.1256 | 0.3997 | -4.7259
| 8.19 | 5.1058 | 0.34486 | -4.7609
| 8.2 | 5.086 | 0.29025 | -4.7958
| 8.21 | 5.0662 | 0.23586 | -4.8304
| 8.22 | 5.0464 | 0.1817 | -4.8647
| 8.23 | 5.0266 | 0.12776 | -4.8989
| 8.24 | 5.0068 | 0.074048 | -4.9328
| 8.25 | 4.987 | 0.020562 | -4.9665
| 8.26 | 4.9672 | 0.032699 | -4.9345
| 8.27 | 4.9474 | 0.085735 | -4.8617
| 8.28 | 4.9277 | 0.13855 | -4.7891
| 8.29 | 4.9079 | 0.19113 | -4.7167
| 8.3 | 4.8881 | 0.24349 | -4.6446
| 8.31 | 4.8683 | 0.29562 | -4.5726
| 8.32 | 4.8485 | 0.34753 | -4.5009
| 8.33 | 4.8287 | 0.39922 | -4.4295
| 8.34 | 4.8089 | 0.45067 | -4.3582
| 8.35 | 4.7891 | 0.50191 | -4.2872
| 8.36 | 4.7693 | 0.55292 | -4.2164
| 8.37 | 4.7495 | 0.6037 | -4.1458
| 8.38 | 4.7297 | 0.65425 | -4.0755
| 8.39 | 4.7099 | 0.70459 | -4.0053
| 8.4 | 4.6901 | 0.75469 | -3.9354
| 8.41 | 4.6703 | 0.80457 | -3.8658
| 8.42 | 4.6505 | 0.85423 | -3.7963
| 8.43 | 4.6307 | 0.90366 | -3.7271
| 8.44 | 4.6109 | 0.95286 | -3.6581
| 8.45 | 4.5911 | 1.0018 | -3.5893
| 8.46 | 4.5714 | 1.0506 | -3.5208
| 8.47 | 4.5516 | 1.0991 | -3.4524
| 8.48 | 4.5318 | 1.1474 | -3.3843
| 8.49 | 4.512 | 1.1955 | -3.3165
| 8.5 | 4.4922 | 1.2434 | -3.2488
| 8.51 | 4.4724 | 1.291 | -3.1814
| 8.52 | 4.4526 | 1.3384 | -3.1142
| 8.53 | 4.4328 | 1.3856 | -3.0472
| 8.54 | 4.413 | 1.4325 | -2.9805
| 8.55 | 4.3932 | 1.4792 | -2.914
| 8.56 | 4.3734 | 1.5257 | -2.8477
| 8.57 | 4.3536 | 1.572 | -2.7816
| 8.58 | 4.3338 | 1.6181 | -2.7158
| 8.59 | 4.314 | 1.6639 | -2.6501
| 8.6 | 4.2942 | 1.7095 | -2.5847
| 8.61 | 4.2744 | 1.7549 | -2.5196
| 8.62 | 4.2546 | 1.8 | -2.4546
| 8.63 | 4.2349 | 1.8449 | -2.3899
| 8.64 | 4.2151 | 1.8896 | -2.3254
| 8.65 | 4.1953 | 1.9341 | -2.2612
| 8.66 | 4.1755 | 1.9784 | -2.1971
| 8.67 | 4.1557 | 2.0224 | -2.1333
| 8.68 | 4.1359 | 2.0662 | -2.0697
| 8.69 | 4.1161 | 2.1097 | -2.0063
| 8.7 | 4.0963 | 2.1531 | -1.9432
| 8.71 | 4.0765 | 2.1962 | -1.8803
| 8.72 | 4.0567 | 2.2391 | -1.8176
| 8.73 | 4.0369 | 2.2818 | -1.7551
| 8.74 | 4.0171 | 2.3242 | -1.6929
| 8.75 | 3.9973 | 2.3664 | -1.6309
| 8.76 | 3.9775 | 2.4084 | -1.5691
| 8.77 | 3.9577 | 2.4502 | -1.5075
| 8.78 | 3.9379 | 2.4918 | -1.4462
| 8.79 | 3.9181 | 2.5331 | -1.3851
| 8.8 | 3.8984 | 2.5742 | -1.3242
| 8.81 | 3.8786 | 2.615 | -1.2635
| 8.82 | 3.8588 | 2.6557 | -1.2031
| 8.83 | 3.839 | 2.6961 | -1.1429
| 8.84 | 3.8192 | 2.7363 | -1.0829
| 8.85 | 3.7994 | 2.7762 | -1.0231
| 8.86 | 3.7796 | 2.816 | -0.9636
| 8.87 | 3.7598 | 2.8555 | -0.90429
| 8.88 | 3.74 | 2.8948 | -0.84521
| 8.89 | 3.7202 | 2.9339 | -0.78635
| 8.9 | 3.7004 | 2.9727 | -0.72772
| 8.91 | 3.6806 | 3.0113 | -0.66931
| 8.92 | 3.6608 | 3.0497 | -0.61113
| 8.93 | 3.641 | 3.0879 | -0.55317
| 8.94 | 3.6212 | 3.1258 | -0.49544
| 8.95 | 3.6014 | 3.1635 | -0.43793
| 8.96 | 3.5816 | 3.201 | -0.38065
| 8.97 | 3.5618 | 3.2383 | -0.32359
| 8.98 | 3.5421 | 3.2753 | -0.26676
| 8.99 | 3.5223 | 3.3121 | -0.21016
| 9 | 3.5025 | 3.3487 | -0.15378
| 9.01 | 3.4827 | 3.3851 | -0.097621
| 9.02 | 3.4629 | 3.4212 | -0.041692
| 9.03 | 3.4431 | 3.4571 | 0.014012
| 9.04 | 3.4233 | 3.4928 | 0.069491
| 9.05 | 3.4035 | 3.5282 | 0.12474
| 9.06 | 3.3837 | 3.5635 | 0.17977
| 9.07 | 3.3639 | 3.5985 | 0.23457
| 9.08 | 3.3441 | 3.6333 | 0.28915
| 9.09 | 3.3243 | 3.6678 | 0.3435
| 9.1 | 3.3045 | 3.7022 | 0.39763
| 9.11 | 3.2847 | 3.7363 | 0.45153
| 9.12 | 3.2649 | 3.7701 | 0.50521
| 9.13 | 3.2451 | 3.8038 | 0.55866
| 9.14 | 3.2253 | 3.8372 | 0.61188
| 9.15 | 3.2056 | 3.8704 | 0.66488
| 9.16 | 3.1858 | 3.9034 | 0.71766
| 9.17 | 3.166 | 3.9362 | 0.77021
| 9.18 | 3.1462 | 3.9687 | 0.82253
| 9.19 | 3.1264 | 4.001 | 0.87463
| 9.2 | 3.1066 | 4.0331 | 0.9265
| 9.21 | 3.0868 | 4.0649 | 0.97815
| 9.22 | 3.067 | 4.0966 | 1.0296
| 9.23 | 3.0472 | 4.128 | 1.0808
| 9.24 | 3.0274 | 4.1591 | 1.1317
| 9.25 | 3.0076 | 4.1901 | 1.1825
| 9.26 | 2.9878 | 4.2208 | 1.233
| 9.27 | 2.968 | 4.2513 | 1.2833
| 9.28 | 2.9482 | 4.2816 | 1.3334
| 9.29 | 2.9284 | 4.3117 | 1.3832
| 9.3 | 2.9086 | 4.3415 | 1.4328
| 9.31 | 2.8888 | 4.3711 | 1.4822
| 9.32 | 2.8691 | 4.4005 | 1.5314
| 9.33 | 2.8493 | 4.4296 | 1.5803
| 9.34 | 2.8295 | 4.4585 | 1.6291
| 9.35 | 2.8097 | 4.4872 | 1.6776
| 9.36 | 2.7899 | 4.5157 | 1.7258
| 9.37 | 2.7701 | 4.544 | 1.7739
| 9.38 | 2.7503 | 4.572 | 1.8217
| 9.39 | 2.7305 | 4.5998 | 1.8693
| 9.4 | 2.7107 | 4.6273 | 1.9166
| 9.41 | 2.6909 | 4.6547 | 1.9638
| 9.42 | 2.6711 | 4.6818 | 2.0107
| 9.43 | 2.6513 | 4.7087 | 2.0574
| 9.44 | 2.6315 | 4.7354 | 2.1039
| 9.45 | 2.6117 | 4.7618 | 2.1501
| 9.46 | 2.5919 | 4.788 | 2.1961
| 9.47 | 2.5721 | 4.814 | 2.2419
| 9.48 | 2.5523 | 4.8398 | 2.2875
| 9.49 | 2.5326 | 4.8654 | 2.3328
| 9.5 | 2.5128 | 4.8907 | 2.3779
| 9.51 | 2.493 | 4.9158 | 2.4228
| 9.52 | 2.4732 | 4.9406 | 2.4675
| 9.53 | 2.4534 | 4.9653 | 2.5119
| 9.54 | 2.4336 | 4.9897 | 2.5561
| 9.55 | 2.4138 | 5.0139 | 2.6001
| 9.56 | 2.394 | 5.0379 | 2.6439
| 9.57 | 2.3742 | 5.0616 | 2.6874
| 9.58 | 2.3544 | 5.0851 | 2.7307
| 9.59 | 2.3346 | 5.1084 | 2.7738
| 9.6 | 2.3148 | 5.1315 | 2.8167
| 9.61 | 2.295 | 5.1543 | 2.8593
| 9.62 | 2.2752 | 5.1769 | 2.9017
| 9.63 | 2.2554 | 5.1993 | 2.9439
| 9.64 | 2.2356 | 5.2215 | 2.9858
| 9.65 | 2.2158 | 5.2434 | 3.0276
| 9.66 | 2.196 | 5.2651 | 3.0691
| 9.67 | 2.1763 | 5.2866 | 3.1104
| 9.68 | 2.1565 | 5.3079 | 3.1514
| 9.69 | 2.1367 | 5.3289 | 3.1922
| 9.7 | 2.1169 | 5.3497 | 3.2329
| 9.71 | 2.0971 | 5.3703 | 3.2732
| 9.72 | 2.0773 | 5.3907 | 3.3134
| 9.73 | 2.0575 | 5.4108 | 3.3533
| 9.74 | 2.0377 | 5.4307 | 3.393
| 9.75 | 2.0179 | 5.4504 | 3.4325
| 9.76 | 1.9981 | 5.4699 | 3.4718
| 9.77 | 1.9783 | 5.4891 | 3.5108
| 9.78 | 1.9585 | 5.5081 | 3.5496
| 9.79 | 1.9387 | 5.5269 | 3.5882
| 9.8 | 1.9189 | 5.5455 | 3.6265
| 9.81 | 1.8991 | 5.5638 | 3.6646
| 9.82 | 1.8793 | 5.5819 | 3.7026
| 9.83 | 1.8595 | 5.5998 | 3.7402
| 9.84 | 1.8398 | 5.6174 | 3.7777
| 9.85 | 1.82 | 5.6349 | 3.8149
| 9.86 | 1.8002 | 5.6521 | 3.8519
| 9.87 | 1.7804 | 5.6691 | 3.8887
| 9.88 | 1.7606 | 5.6858 | 3.9252
| 9.89 | 1.7408 | 5.7023 | 3.9616
| 9.9 | 1.721 | 5.7186 | 3.9977
| 9.91 | 1.7012 | 5.7347 | 4.0335
| 9.92 | 1.6814 | 5.7506 | 4.0692
| 9.93 | 1.6616 | 5.7662 | 4.1046
| 9.94 | 1.6418 | 5.7816 | 4.1398
| 9.95 | 1.622 | 5.7968 | 4.1748
| 9.96 | 1.6022 | 5.8117 | 4.2095
| 9.97 | 1.5824 | 5.8265 | 4.244
| 9.98 | 1.5626 | 5.841 | 4.2783
| 9.99 | 1.5428 | 5.8553 | 4.3124
| 10 | 1.523 | 5.8693 | 4.3463
| 10.01 | 1.5033 | 5.8831 | 4.3799
| 10.02 | 1.4835 | 5.8967 | 4.4133
| 10.03 | 1.4637 | 5.9101 | 4.4464
| 10.04 | 1.4439 | 5.9233 | 4.4794
| 10.05 | 1.4241 | 5.9362 | 4.5121
| 10.06 | 1.4043 | 5.9489 | 4.5446
| 10.07 | 1.3845 | 5.9614 | 4.5769
| 10.08 | 1.3647 | 5.9736 | 4.6089
| 10.09 | 1.3449 | 5.9856 | 4.6407
| 10.1 | 1.3251 | 5.9974 | 4.6723
| 10.11 | 1.3053 | 6.009 | 4.7037
| 10.12 | 1.2855 | 6.0203 | 4.7348
| 10.13 | 1.2657 | 6.0315 | 4.7657
| 10.14 | 1.2459 | 6.0424 | 4.7964
| 10.15 | 1.2261 | 6.053 | 4.8269
| 10.16 | 1.2063 | 6.0635 | 4.8571
| 10.17 | 1.1865 | 6.0737 | 4.8872
| 10.18 | 1.1668 | 6.0837 | 4.917
| 10.19 | 1.147 | 6.0935 | 4.9465
| 10.2 | 1.1272 | 6.103 | 4.9759
| 10.21 | 1.1074 | 6.1123 | 5.005
| 10.22 | 1.0876 | 6.1214 | 5.0339
| 10.23 | 1.0678 | 6.1303 | 5.0625
| 10.24 | 1.048 | 6.1389 | 5.091
| 10.25 | 1.0282 | 6.1474 | 5.1192
| 10.26 | 1.0084 | 6.1556 | 5.1472
| 10.27 | 0.9886 | 6.1635 | 5.1749
| 10.28 | 0.96881 | 6.1713 | 5.2025
| 10.29 | 0.94901 | 6.1788 | 5.2298
| 10.3 | 0.92922 | 6.1861 | 5.2569
| 10.31 | 0.90943 | 6.1931 | 5.2837
| 10.32 | 0.88963 | 6.2 | 5.3103
| 10.33 | 0.86984 | 6.2066 | 5.3368
| 10.34 | 0.85004 | 6.213 | 5.3629
| 10.35 | 0.83025 | 6.2192 | 5.3889
| 10.36 | 0.81046 | 6.2251 | 5.4146
| 10.37 | 0.79066 | 6.2308 | 5.4401
| 10.38 | 0.77087 | 6.2363 | 5.4654
| 10.39 | 0.75107 | 6.2416 | 5.4905
| 10.4 | 0.73128 | 6.2466 | 5.5153
| 10.41 | 0.71148 | 6.2514 | 5.5399
| 10.42 | 0.69169 | 6.256 | 5.5643
| 10.43 | 0.6719 | 6.2604 | 5.5885
| 10.44 | 0.6521 | 6.2645 | 5.6124
| 10.45 | 0.63231 | 6.2684 | 5.6361
| 10.46 | 0.61251 | 6.2721 | 5.6596
| 10.47 | 0.59272 | 6.2756 | 5.6828
| 10.48 | 0.57292 | 6.2788 | 5.7059
| 10.49 | 0.55313 | 6.2818 | 5.7287
| 10.5 | 0.53334 | 6.2846 | 5.7512
| 10.51 | 0.51354 | 6.2871 | 5.7736
| 10.52 | 0.49375 | 6.2895 | 5.7957
| 10.53 | 0.47395 | 6.2916 | 5.8176
| 10.54 | 0.45416 | 6.2935 | 5.8393
| 10.55 | 0.43437 | 6.2951 | 5.8608
| 10.56 | 0.41457 | 6.2966 | 5.882
| 10.57 | 0.39478 | 6.2978 | 5.903
| 10.58 | 0.37498 | 6.2987 | 5.9238
| 10.59 | 0.35519 | 6.2995 | 5.9443
| 10.6 | 0.33539 | 6.3 | 5.9646
| 10.61 | 0.3156 | 6.3003 | 5.9847
| 10.62 | 0.29581 | 6.3004 | 6.0046
| 10.63 | 0.27601 | 6.3003 | 6.0243
| 10.64 | 0.25622 | 6.2999 | 6.0437
| 10.65 | 0.23642 | 6.2993 | 6.0629
| 10.66 | 0.21663 | 6.2985 | 6.0819
| 10.67 | 0.19683 | 6.2974 | 6.1006
| 10.68 | 0.17704 | 6.2962 | 6.1191
| 10.69 | 0.15725 | 6.2947 | 6.1374
| 10.7 | 0.13745 | 6.293 | 6.1555
| 10.71 | 0.11766 | 6.291 | 6.1734
| 10.72 | 0.097864 | 6.2888 | 6.191
| 10.73 | 0.078069 | 6.2864 | 6.2084
| 10.74 | 0.058275 | 6.2838 | 6.2255
| 10.75 | 0.038481 | 6.281 | 6.2425
| 10.76 | 0.018687 | 6.2779 | 6.2592
| 10.77 | 0.0011074 | 6.2746 | 6.2735
| 10.78 | 0.020902 | 6.2711 | 6.2502
| 10.79 | 0.040696 | 6.2673 | 6.2266
| 10.8 | 0.06049 | 6.2633 | 6.2029
| 10.81 | 0.080284 | 6.2591 | 6.1789
| 10.82 | 0.10008 | 6.2547 | 6.1546
| 10.83 | 0.11987 | 6.2501 | 6.1302
| 10.84 | 0.13967 | 6.2452 | 6.1055
| 10.85 | 0.15946 | 6.2401 | 6.0806
| 10.86 | 0.17926 | 6.2348 | 6.0555
| 10.87 | 0.19905 | 6.2292 | 6.0302
| 10.88 | 0.21884 | 6.2234 | 6.0046
| 10.89 | 0.23864 | 6.2174 | 5.9788
| 10.9 | 0.25843 | 6.2112 | 5.9528
| 10.91 | 0.27823 | 6.2047 | 5.9265
| 10.92 | 0.29802 | 6.1981 | 5.9
| 10.93 | 0.31781 | 6.1912 | 5.8733
| 10.94 | 0.33761 | 6.184 | 5.8464
| 10.95 | 0.3574 | 6.1767 | 5.8193
| 10.96 | 0.3772 | 6.1691 | 5.7919
| 10.97 | 0.39699 | 6.1613 | 5.7643
| 10.98 | 0.41679 | 6.1533 | 5.7365
| 10.99 | 0.43658 | 6.145 | 5.7084
| 11 | 0.45637 | 6.1365 | 5.6801
| 11.01 | 0.47617 | 6.1278 | 5.6516
| 11.02 | 0.49596 | 6.1189 | 5.6229
| 11.03 | 0.51576 | 6.1097 | 5.594
| 11.04 | 0.53555 | 6.1003 | 5.5648
| 11.05 | 0.55535 | 6.0907 | 5.5354
| 11.06 | 0.57514 | 6.0809 | 5.5057
| 11.07 | 0.59493 | 6.0708 | 5.4759
| 11.08 | 0.61473 | 6.0605 | 5.4458
| 11.09 | 0.63452 | 6.05 | 5.4155
| 11.1 | 0.65432 | 6.0393 | 5.385
| 11.11 | 0.67411 | 6.0283 | 5.3542
| 11.12 | 0.6939 | 6.0171 | 5.3232
| 11.13 | 0.7137 | 6.0057 | 5.292
| 11.14 | 0.73349 | 5.9941 | 5.2606
| 11.15 | 0.75329 | 5.9822 | 5.2289
| 11.16 | 0.77308 | 5.9701 | 5.1971
| 11.17 | 0.79288 | 5.9578 | 5.165
| 11.18 | 0.81267 | 5.9453 | 5.1326
| 11.19 | 0.83246 | 5.9325 | 5.1001
| 11.2 | 0.85226 | 5.9195 | 5.0673
| 11.21 | 0.87205 | 5.9063 | 5.0343
| 11.22 | 0.89185 | 5.8929 | 5.001
| 11.23 | 0.91164 | 5.8792 | 4.9676
| 11.24 | 0.93144 | 5.8653 | 4.9339
| 11.25 | 0.95123 | 5.8512 | 4.9
| 11.26 | 0.97102 | 5.8369 | 4.8659
| 11.27 | 0.99082 | 5.8223 | 4.8315
| 11.28 | 1.0106 | 5.8075 | 4.7969
| 11.29 | 1.0304 | 5.7925 | 4.7621
| 11.3 | 1.0502 | 5.7773 | 4.7271
| 11.31 | 1.07 | 5.7618 | 4.6918
| 11.32 | 1.0898 | 5.7461 | 4.6563
| 11.33 | 1.1096 | 5.7302 | 4.6206
| 11.34 | 1.1294 | 5.714 | 4.5847
| 11.35 | 1.1492 | 5.6977 | 4.5485
| 11.36 | 1.169 | 5.6811 | 4.5121
| 11.37 | 1.1888 | 5.6643 | 4.4755
| 11.38 | 1.2086 | 5.6472 | 4.4387
| 11.39 | 1.2283 | 5.6299 | 4.4016
| 11.4 | 1.2481 | 5.6124 | 4.3643
| 11.41 | 1.2679 | 5.5947 | 4.3268
| 11.42 | 1.2877 | 5.5768 | 4.289
| 11.43 | 1.3075 | 5.5586 | 4.2511
| 11.44 | 1.3273 | 5.5402 | 4.2129
| 11.45 | 1.3471 | 5.5216 | 4.1745
| 11.46 | 1.3669 | 5.5027 | 4.1358
| 11.47 | 1.3867 | 5.4837 | 4.097
| 11.48 | 1.4065 | 5.4644 | 4.0579
| 11.49 | 1.4263 | 5.4448 | 4.0185
| 11.5 | 1.4461 | 5.4251 | 3.979
| 11.51 | 1.4659 | 5.4051 | 3.9392
| 11.52 | 1.4857 | 5.3849 | 3.8992
| 11.53 | 1.5055 | 5.3645 | 3.859
| 11.54 | 1.5253 | 5.3438 | 3.8186
| 11.55 | 1.5451 | 5.323 | 3.7779
| 11.56 | 1.5648 | 5.3019 | 3.737
| 11.57 | 1.5846 | 5.2805 | 3.6959
| 11.58 | 1.6044 | 5.259 | 3.6545
| 11.59 | 1.6242 | 5.2372 | 3.613
| 11.6 | 1.644 | 5.2152 | 3.5712
| 11.61 | 1.6638 | 5.193 | 3.5292
| 11.62 | 1.6836 | 5.1705 | 3.4869
| 11.63 | 1.7034 | 5.1478 | 3.4444
| 11.64 | 1.7232 | 5.1249 | 3.4017
| 11.65 | 1.743 | 5.1018 | 3.3588
| 11.66 | 1.7628 | 5.0785 | 3.3157
| 11.67 | 1.7826 | 5.0549 | 3.2723
| 11.68 | 1.8024 | 5.0311 | 3.2287
| 11.69 | 1.8222 | 5.007 | 3.1849
| 11.7 | 1.842 | 4.9828 | 3.1408
| 11.71 | 1.8618 | 4.9583 | 3.0965
| 11.72 | 1.8816 | 4.9336 | 3.052
| 11.73 | 1.9014 | 4.9087 | 3.0073
| 11.74 | 1.9211 | 4.8835 | 2.9624
| 11.75 | 1.9409 | 4.8581 | 2.9172
| 11.76 | 1.9607 | 4.8325 | 2.8718
| 11.77 | 1.9805 | 4.8067 | 2.8262
| 11.78 | 2.0003 | 4.7806 | 2.7803
| 11.79 | 2.0201 | 4.7543 | 2.7342
| 11.8 | 2.0399 | 4.7278 | 2.6879
| 11.81 | 2.0597 | 4.7011 | 2.6414
| 11.82 | 2.0795 | 4.6741 | 2.5946
| 11.83 | 2.0993 | 4.6469 | 2.5477
| 11.84 | 2.1191 | 4.6195 | 2.5004
| 11.85 | 2.1389 | 4.5919 | 2.453
| 11.86 | 2.1587 | 4.564 | 2.4054
| 11.87 | 2.1785 | 4.536 | 2.3575
| 11.88 | 2.1983 | 4.5076 | 2.3094
| 11.89 | 2.2181 | 4.4791 | 2.261
| 11.9 | 2.2379 | 4.4503 | 2.2125
| 11.91 | 2.2576 | 4.4214 | 2.1637
| 11.92 | 2.2774 | 4.3921 | 2.1147
| 11.93 | 2.2972 | 4.3627 | 2.0655
| 11.94 | 2.317 | 4.333 | 2.016
| 11.95 | 2.3368 | 4.3031 | 1.9663
| 11.96 | 2.3566 | 4.273 | 1.9164
| 11.97 | 2.3764 | 4.2427 | 1.8663
| 11.98 | 2.3962 | 4.2121 | 1.8159
| 11.99 | 2.416 | 4.1813 | 1.7653
| 12 | 2.4358 | 4.1503 | 1.7145
| 12.01 | 2.4556 | 4.1191 | 1.6635
| 12.02 | 2.4754 | 4.0876 | 1.6122
| 12.03 | 2.4952 | 4.0559 | 1.5607
| 12.04 | 2.515 | 4.024 | 1.509
| 12.05 | 2.5348 | 3.9919 | 1.4571
| 12.06 | 2.5546 | 3.9595 | 1.4049
| 12.07 | 2.5744 | 3.9269 | 1.3525
| 12.08 | 2.5941 | 3.8941 | 1.2999
| 12.09 | 2.6139 | 3.861 | 1.2471
| 12.1 | 2.6337 | 3.8278 | 1.194
| 12.11 | 2.6535 | 3.7943 | 1.1407
| 12.12 | 2.6733 | 3.7605 | 1.0872
| 12.13 | 2.6931 | 3.7266 | 1.0335
| 12.14 | 2.7129 | 3.6924 | 0.97951
| 12.15 | 2.7327 | 3.658 | 0.92532
| 12.16 | 2.7525 | 3.6234 | 0.87091
| 12.17 | 2.7723 | 3.5886 | 0.81627
| 12.18 | 2.7921 | 3.5535 | 0.7614
| 12.19 | 2.8119 | 3.5182 | 0.70631
| 12.2 | 2.8317 | 3.4827 | 0.65099
| 12.21 | 2.8515 | 3.4469 | 0.59545
| 12.22 | 2.8713 | 3.4109 | 0.53968
| 12.23 | 2.8911 | 3.3747 | 0.48369
| 12.24 | 2.9109 | 3.3383 | 0.42747
| 12.25 | 2.9307 | 3.3017 | 0.37102
| 12.26 | 2.9504 | 3.2648 | 0.31436
| 12.27 | 2.9702 | 3.2277 | 0.25746
| 12.28 | 2.99 | 3.1904 | 0.20034
| 12.29 | 3.0098 | 3.1528 | 0.143
| 12.3 | 3.0296 | 3.115 | 0.085425
| 12.31 | 3.0494 | 3.077 | 0.027629
| 12.32 | 3.0692 | 3.0388 | -0.030393
| 12.33 | 3.089 | 3.0004 | -0.08864
| 12.34 | 3.1088 | 2.9617 | -0.14711
| 12.35 | 3.1286 | 2.9228 | -0.20581
| 12.36 | 3.1484 | 2.8837 | -0.26473
| 12.37 | 3.1682 | 2.8443 | -0.32388
| 12.38 | 3.188 | 2.8047 | -0.38325
| 12.39 | 3.2078 | 2.7649 | -0.44285
| 12.4 | 3.2276 | 2.7249 | -0.50268
| 12.41 | 3.2474 | 2.6846 | -0.56273
| 12.42 | 3.2672 | 2.6442 | -0.623
| 12.43 | 3.2869 | 2.6034 | -0.6835
| 12.44 | 3.3067 | 2.5625 | -0.74423
| 12.45 | 3.3265 | 2.5214 | -0.80518
| 12.46 | 3.3463 | 2.48 | -0.86635
| 12.47 | 3.3661 | 2.4384 | -0.92775
| 12.48 | 3.3859 | 2.3965 | -0.98938
| 12.49 | 3.4057 | 2.3545 | -1.0512
| 12.5 | 3.4255 | 2.3122 | -1.1133
| 12.51 | 3.4453 | 2.2697 | -1.1756
| 12.52 | 3.4651 | 2.227 | -1.2381
| 12.53 | 3.4849 | 2.184 | -1.3009
| 12.54 | 3.5047 | 2.1408 | -1.3639
| 12.55 | 3.5245 | 2.0974 | -1.4271
| 12.56 | 3.5443 | 2.0538 | -1.4905
| 12.57 | 3.5641 | 2.0099 | -1.5542
| 12.58 | 3.5839 | 1.9658 | -1.618
| 12.59 | 3.6037 | 1.9215 | -1.6821
| 12.6 | 3.6234 | 1.877 | -1.7465
| 12.61 | 3.6432 | 1.8322 | -1.811
| 12.62 | 3.663 | 1.7872 | -1.8758
| 12.63 | 3.6828 | 1.742 | -1.9408
| 12.64 | 3.7026 | 1.6966 | -2.0061
| 12.65 | 3.7224 | 1.6509 | -2.0715
| 12.66 | 3.7422 | 1.605 | -2.1372
| 12.67 | 3.762 | 1.5589 | -2.2031
| 12.68 | 3.7818 | 1.5126 | -2.2692
| 12.69 | 3.8016 | 1.466 | -2.3356
| 12.7 | 3.8214 | 1.4192 | -2.4022
| 12.71 | 3.8412 | 1.3722 | -2.469
| 12.72 | 3.861 | 1.325 | -2.536
| 12.73 | 3.8808 | 1.2775 | -2.6033
| 12.74 | 3.9006 | 1.2298 | -2.6708
| 12.75 | 3.9204 | 1.1819 | -2.7385
| 12.76 | 3.9402 | 1.1337 | -2.8064
| 12.77 | 3.9599 | 1.0854 | -2.8746
| 12.78 | 3.9797 | 1.0368 | -2.943
| 12.79 | 3.9995 | 0.98796 | -3.0116
| 12.8 | 4.0193 | 0.93891 | -3.0804
| 12.81 | 4.0391 | 0.88964 | -3.1495
| 12.82 | 4.0589 | 0.84015 | -3.2188
| 12.83 | 4.0787 | 0.79043 | -3.2883
| 12.84 | 4.0985 | 0.74049 | -3.358
| 12.85 | 4.1183 | 0.69031 | -3.428
| 12.86 | 4.1381 | 0.63992 | -3.4982
| 12.87 | 4.1579 | 0.5893 | -3.5686
| 12.88 | 4.1777 | 0.53845 | -3.6392
| 12.89 | 4.1975 | 0.48738 | -3.7101
| 12.9 | 4.2173 | 0.43608 | -3.7812
| 12.91 | 4.2371 | 0.38456 | -3.8525
| 12.92 | 4.2569 | 0.33281 | -3.924
| 12.93 | 4.2767 | 0.28084 | -3.9958
| 12.94 | 4.2965 | 0.22864 | -4.0678
| 12.95 | 4.3162 | 0.17622 | -4.14
| 12.96 | 4.336 | 0.12357 | -4.2125
| 12.97 | 4.3558 | 0.070696 | -4.2851
| 12.98 | 4.3756 | 0.017596 | -4.358
| 12.99 | 4.3954 | 0.035729 | -4.3597
| 13 | 4.4152 | 0.089279 | -4.3259
| 13.01 | 4.435 | 0.14305 | -4.292
| 13.02 | 4.4548 | 0.19706 | -4.2577
| 13.03 | 4.4746 | 0.25128 | -4.2233
| 13.04 | 4.4944 | 0.30573 | -4.1887
| 13.05 | 4.5142 | 0.36041 | -4.1538
| 13.06 | 4.534 | 0.41531 | -4.1187
| 13.07 | 4.5538 | 0.47044 | -4.0833
| 13.08 | 4.5736 | 0.52579 | -4.0478
| 13.09 | 4.5934 | 0.58137 | -4.012
| 13.1 | 4.6132 | 0.63718 | -3.976
| 13.11 | 4.633 | 0.6932 | -3.9397
| 13.12 | 4.6527 | 0.74946 | -3.9033
| 13.13 | 4.6725 | 0.80594 | -3.8666
| 13.14 | 4.6923 | 0.86264 | -3.8297
| 13.15 | 4.7121 | 0.91957 | -3.7926
| 13.16 | 4.7319 | 0.97673 | -3.7552
| 13.17 | 4.7517 | 1.0341 | -3.7176
| 13.18 | 4.7715 | 1.0917 | -3.6798
| 13.19 | 4.7913 | 1.1495 | -3.6418
| 13.2 | 4.8111 | 1.2076 | -3.6035
| 13.21 | 4.8309 | 1.2659 | -3.565
| 13.22 | 4.8507 | 1.3244 | -3.5263
| 13.23 | 4.8705 | 1.3831 | -3.4874
| 13.24 | 4.8903 | 1.4421 | -3.4482
| 13.25 | 4.9101 | 1.5013 | -3.4088
| 13.26 | 4.9299 | 1.5607 | -3.3692
| 13.27 | 4.9497 | 1.6203 | -3.3293
| 13.28 | 4.9695 | 1.6802 | -3.2893
| 13.29 | 4.9892 | 1.7403 | -3.249
| 13.3 | 5.009 | 1.8006 | -3.2085
| 13.31 | 5.0288 | 1.8611 | -3.1677
| 13.32 | 5.0486 | 1.9219 | -3.1268
| 13.33 | 5.0684 | 1.9829 | -3.0856
| 13.34 | 5.0882 | 2.0441 | -3.0442
| 13.35 | 5.108 | 2.1055 | -3.0025
| 13.36 | 5.1278 | 2.1672 | -2.9606
| 13.37 | 5.1476 | 2.2291 | -2.9185
| 13.38 | 5.1674 | 2.2912 | -2.8762
| 13.39 | 5.1872 | 2.3535 | -2.8337
| 13.4 | 5.207 | 2.4161 | -2.7909
| 13.41 | 5.2268 | 2.4789 | -2.7479
| 13.42 | 5.2466 | 2.5419 | -2.7047
| 13.43 | 5.2664 | 2.6051 | -2.6613
| 13.44 | 5.2862 | 2.6686 | -2.6176
| 13.45 | 5.306 | 2.7323 | -2.5737
| 13.46 | 5.3257 | 2.7962 | -2.5296
| 13.47 | 5.3455 | 2.8603 | -2.4852
| 13.48 | 5.3653 | 2.9247 | -2.4406
| 13.49 | 5.3851 | 2.9893 | -2.3958
| 13.5 | 5.4049 | 3.0541 | -2.3508
| 13.51 | 5.4247 | 3.1191 | -2.3056
| 13.52 | 5.4445 | 3.1844 | -2.2601
| 13.53 | 5.4643 | 3.2499 | -2.2144
| 13.54 | 5.4841 | 3.3156 | -2.1685
| 13.55 | 5.5039 | 3.3816 | -2.1223
| 13.56 | 5.5237 | 3.4477 | -2.076
| 13.57 | 5.5435 | 3.5141 | -2.0294
| 13.58 | 5.5633 | 3.5808 | -1.9825
| 13.59 | 5.5831 | 3.6476 | -1.9355
| 13.6 | 5.6029 | 3.7147 | -1.8882
| 13.61 | 5.6227 | 3.782 | -1.8407
| 13.62 | 5.6425 | 3.8495 | -1.793
| 13.63 | 5.6623 | 3.9172 | -1.745
| 13.64 | 5.682 | 3.9852 | -1.6968
| 13.65 | 5.7018 | 4.0534 | -1.6484
| 13.66 | 5.7216 | 4.1218 | -1.5998
| 13.67 | 5.7414 | 4.1905 | -1.551
| 13.68 | 5.7612 | 4.2593 | -1.5019
| 13.69 | 5.781 | 4.3284 | -1.4526
| 13.7 | 5.8008 | 4.3978 | -1.403
| 13.71 | 5.8206 | 4.4673 | -1.3533
| 13.72 | 5.8404 | 4.5371 | -1.3033
| 13.73 | 5.8602 | 4.6071 | -1.2531
| 13.74 | 5.88 | 4.6773 | -1.2027
| 13.75 | 5.8998 | 4.7478 | -1.152
| 13.76 | 5.9196 | 4.8184 | -1.1011
| 13.77 | 5.9394 | 4.8893 | -1.05
| 13.78 | 5.9592 | 4.9605 | -0.99869
| 13.79 | 5.979 | 5.0318 | -0.94713
| 13.8 | 5.9988 | 5.1034 | -0.89535
| 13.81 | 6.0185 | 5.1752 | -0.84334
| 13.82 | 6.0383 | 5.2472 | -0.7911
| 13.83 | 6.0581 | 5.3195 | -0.73864
| 13.84 | 6.0779 | 5.392 | -0.68596
| 13.85 | 6.0977 | 5.4647 | -0.63305
| 13.86 | 6.1175 | 5.5376 | -0.57991
| 13.87 | 6.1373 | 5.6108 | -0.52655
| 13.88 | 6.1571 | 5.6841 | -0.47297
| 13.89 | 6.1769 | 5.7577 | -0.41916
| 13.9 | 6.1967 | 5.8316 | -0.36512
| 13.91 | 6.2165 | 5.9056 | -0.31086
| 13.92 | 6.2363 | 5.9799 | -0.25637
| 13.93 | 6.2561 | 6.0544 | -0.20166
| 13.94 | 6.2759 | 6.1292 | -0.14672
| 13.95 | 6.2957 | 6.2041 | -0.091556
| 13.96 | 6.3155 | 6.2793 | -0.036167
| 13.97 | 6.3353 | 6.3547 | 0.019447
| 13.98 | 6.355 | 6.4303 | 0.075286
| 13.99 | 6.3748 | 6.5062 | 0.13135
| 14 | 6.3946 | 6.5823 | 0.18764
| 14.01 | 6.4144 | 6.6586 | 0.24416
| 14.02 | 6.4342 | 6.7351 | 0.3009
| 14.03 | 6.454 | 6.8119 | 0.35786
| 14.04 | 6.4738 | 6.8889 | 0.41505
| 14.05 | 6.4936 | 6.9661 | 0.47247
| 14.06 | 6.5134 | 7.0435 | 0.53011
| 14.07 | 6.5332 | 7.1212 | 0.58798
| 14.08 | 6.553 | 7.1991 | 0.64607
| 14.09 | 6.5728 | 7.2772 | 0.70439
| 14.1 | 6.5926 | 7.3555 | 0.76294
| 14.11 | 6.6124 | 7.4341 | 0.8217
| 14.12 | 6.6322 | 7.5129 | 0.8807
| 14.13 | 6.652 | 7.5919 | 0.93992
| 14.14 | 6.6718 | 7.6711 | 0.99936
| 14.15 | 6.6915 | 7.7506 | 1.059
| 14.16 | 6.7113 | 7.8303 | 1.1189
| 14.17 | 6.7311 | 7.9102 | 1.1791
| 14.18 | 6.7509 | 7.9903 | 1.2394
| 14.19 | 6.7707 | 8.0707 | 1.3
| 14.2 | 6.7905 | 8.1513 | 1.3608
| 14.21 | 6.8103 | 8.2321 | 1.4218
| 14.22 | 6.8301 | 8.3131 | 1.483
| 14.23 | 6.8499 | 8.3944 | 1.5445
| 14.24 | 6.8697 | 8.4759 | 1.6062
| 14.25 | 6.8895 | 8.5576 | 1.6681
| 14.26 | 6.9093 | 8.6396 | 1.7303
| 14.27 | 6.9291 | 8.7217 | 1.7927
| 14.28 | 6.9489 | 8.8041 | 1.8553
| 14.29 | 6.9687 | 8.8867 | 1.9181
| 14.3 | 6.9885 | 8.9696 | 1.9811
| 14.31 | 7.0083 | 9.0527 | 2.0444
| 14.32 | 7.0281 | 9.136 | 2.1079
| 14.33 | 7.0478 | 9.2195 | 2.1716
| 14.34 | 7.0676 | 9.3032 | 2.2356
| 14.35 | 7.0874 | 9.3872 | 2.2998
| 14.36 | 7.1072 | 9.4714 | 2.3642
| 14.37 | 7.127 | 9.5558 | 2.4288
| 14.38 | 7.1468 | 9.6405 | 2.4936
| 14.39 | 7.1666 | 9.7253 | 2.5587
| 14.4 | 7.1864 | 9.8104 | 2.624
| 14.41 | 7.2062 | 9.8958 | 2.6896
| 14.42 | 7.226 | 9.9813 | 2.7553
| 14.43 | 7.2458 | 10.0671 | 2.8213
| 14.44 | 7.2656 | 10.1531 | 2.8875
| 14.45 | 7.2854 | 10.2393 | 2.9539
| 14.46 | 7.3052 | 10.3257 | 3.0206
| 14.47 | 7.325 | 10.4124 | 3.0875
| 14.48 | 7.3448 | 10.4993 | 3.1546
| 14.49 | 7.3646 | 10.5865 | 3.2219
| 14.5 | 7.3843 | 10.6738 | 3.2895
| 14.51 | 7.4041 | 10.7614 | 3.3572
| 14.52 | 7.4239 | 10.8492 | 3.4252
| 14.53 | 7.4437 | 10.9372 | 3.4935
| 14.54 | 7.4635 | 11.0255 | 3.5619
| 14.55 | 7.4833 | 11.1139 | 3.6306
| 14.56 | 7.5031 | 11.2026 | 3.6995
| 14.57 | 7.5229 | 11.2916 | 3.7687
| 14.58 | 7.5427 | 11.3807 | 3.838
| 14.59 | 7.5625 | 11.4701 | 3.9076
| 14.6 | 7.5823 | 11.5597 | 3.9774
| 14.61 | 7.6021 | 11.6495 | 4.0475
| 14.62 | 7.6219 | 11.7396 | 4.1177
| 14.63 | 7.6417 | 11.8299 | 4.1882
| 14.64 | 7.6615 | 11.9204 | 4.2589
| 14.65 | 7.6813 | 12.0111 | 4.3299
| 14.66 | 7.7011 | 12.1021 | 4.401
| 14.67 | 7.7208 | 12.1933 | 4.4724
| 14.68 | 7.7406 | 12.2847 | 4.544
| 14.69 | 7.7604 | 12.3763 | 4.6159
| 14.7 | 7.7802 | 12.4682 | 4.6879
| 14.71 | 7.8 | 12.5602 | 4.7602
| 14.72 | 7.8198 | 12.6525 | 4.8327
| 14.73 | 7.8396 | 12.7451 | 4.9055
| 14.74 | 7.8594 | 12.8378 | 4.9784
| 14.75 | 7.8792 | 12.9308 | 5.0516
| 14.76 | 7.899 | 13.024 | 5.125
| 14.77 | 7.9188 | 13.1175 | 5.1987
| 14.78 | 7.9386 | 13.2111 | 5.2725
| 14.79 | 7.9584 | 13.305 | 5.3466
| 14.8 | 7.9782 | 13.3991 | 5.421
| 14.81 | 7.998 | 13.4935 | 5.4955
| 14.82 | 8.0178 | 13.588 | 5.5703
| 14.83 | 8.0376 | 13.6828 | 5.6453
| 14.84 | 8.0573 | 13.7778 | 5.7205
| 14.85 | 8.0771 | 13.8731 | 5.7959
| 14.86 | 8.0969 | 13.9685 | 5.8716
| 14.87 | 8.1167 | 14.0642 | 5.9475
| 14.88 | 8.1365 | 14.1601 | 6.0236
| 14.89 | 8.1563 | 14.2563 | 6.0999
| 14.9 | 8.1761 | 14.3526 | 6.1765
| 14.91 | 8.1959 | 14.4492 | 6.2533
| 14.92 | 8.2157 | 14.546 | 6.3303
| 14.93 | 8.2355 | 14.6431 | 6.4076
| 14.94 | 8.2553 | 14.7403 | 6.4851
| 14.95 | 8.2751 | 14.8378 | 6.5628
| 14.96 | 8.2949 | 14.9356 | 6.6407
| 14.97 | 8.3147 | 15.0335 | 6.7188
| 14.98 | 8.3345 | 15.1317 | 6.7972
| 14.99 | 8.3543 | 15.2301 | 6.8758
| 15 | 8.3741 | 15.3287 | 6.9546
| 15.01 | 8.3939 | 15.4275 | 7.0337
| 15.02 | 8.4136 | 15.5266 | 7.1129
| 15.03 | 8.4334 | 15.6259 | 7.1924
| 15.04 | 8.4532 | 15.7254 | 7.2722
| 15.05 | 8.473 | 15.8252 | 7.3521
| 15.06 | 8.4928 | 15.9251 | 7.4323
| 15.07 | 8.5126 | 16.0253 | 7.5127
| 15.08 | 8.5324 | 16.1257 | 7.5933
| 15.09 | 8.5522 | 16.2264 | 7.6742
| 15.1 | 8.572 | 16.3273 | 7.7553
| 15.11 | 8.5918 | 16.4284 | 7.8366
| 15.12 | 8.6116 | 16.5297 | 7.9181
| 15.13 | 8.6314 | 16.6312 | 7.9998
| 15.14 | 8.6512 | 16.733 | 8.0818
| 15.15 | 8.671 | 16.835 | 8.164
| 15.16 | 8.6908 | 16.9372 | 8.2465
| 15.17 | 8.7106 | 17.0397 | 8.3291
| 15.18 | 8.7304 | 17.1423 | 8.412
| 15.19 | 8.7501 | 17.2452 | 8.4951
| 15.2 | 8.7699 | 17.3484 | 8.5784
| 15.21 | 8.7897 | 17.4517 | 8.662
| 15.22 | 8.8095 | 17.5553 | 8.7458
| 15.23 | 8.8293 | 17.6591 | 8.8298
| 15.24 | 8.8491 | 17.7631 | 8.914
| 15.25 | 8.8689 | 17.8674 | 8.9985
| 15.26 | 8.8887 | 17.9718 | 9.0831
| 15.27 | 8.9085 | 18.0766 | 9.1681
| 15.28 | 8.9283 | 18.1815 | 9.2532
| 15.29 | 8.9481 | 18.2866 | 9.3385
| 15.3 | 8.9679 | 18.392 | 9.4241
| 15.31 | 8.9877 | 18.4976 | 9.5099
| 15.32 | 9.0075 | 18.6034 | 9.596
| 15.33 | 9.0273 | 18.7095 | 9.6822
| 15.34 | 9.0471 | 18.8158 | 9.7687
| 15.35 | 9.0669 | 18.9223 | 9.8554
| 15.36 | 9.0866 | 19.029 | 9.9424
| 15.37 | 9.1064 | 19.136 | 10.0295
| 15.38 | 9.1262 | 19.2432 | 10.1169
| 15.39 | 9.146 | 19.3506 | 10.2045
| 15.4 | 9.1658 | 19.4582 | 10.2924
| 15.41 | 9.1856 | 19.566 | 10.3804
| 15.42 | 9.2054 | 19.6741 | 10.4687
| 15.43 | 9.2252 | 19.7824 | 10.5572
| 15.44 | 9.245 | 19.891 | 10.646
| 15.45 | 9.2648 | 19.9997 | 10.7349
| 15.46 | 9.2846 | 20.1087 | 10.8241
| 15.47 | 9.3044 | 20.2179 | 10.9135
| 15.48 | 9.3242 | 20.3274 | 11.0032
| 15.49 | 9.344 | 20.437 | 11.093
| 15.5 | 9.3638 | 20.5469 | 11.1831
| 15.51 | 9.3836 | 20.657 | 11.2735
| 15.52 | 9.4034 | 20.7674 | 11.364
| 15.53 | 9.4232 | 20.8779 | 11.4548
| 15.54 | 9.4429 | 20.9887 | 11.5458
| 15.55 | 9.4627 | 21.0997 | 11.637
| 15.56 | 9.4825 | 21.2109 | 11.7284
| 15.57 | 9.5023 | 21.3224 | 11.8201
| 15.58 | 9.5221 | 21.4341 | 11.912
| 15.59 | 9.5419 | 21.546 | 12.0041
| 15.6 | 9.5617 | 21.6582 | 12.0964
| 15.61 | 9.5815 | 21.7705 | 12.189
| 15.62 | 9.6013 | 21.8831 | 12.2818
| 15.63 | 9.6211 | 21.9959 | 12.3748
| 15.64 | 9.6409 | 22.109 | 12.4681
| 15.65 | 9.6607 | 22.2222 | 12.5615
| 15.66 | 9.6805 | 22.3357 | 12.6552
| 15.67 | 9.7003 | 22.4494 | 12.7492
| 15.68 | 9.7201 | 22.5634 | 12.8433
| 15.69 | 9.7399 | 22.6775 | 12.9377
| 15.7 | 9.7597 | 22.7919 | 13.0323
| 15.71 | 9.7794 | 22.9066 | 13.1271
| 15.72 | 9.7992 | 23.0214 | 13.2222
| 15.73 | 9.819 | 23.1365 | 13.3174
| 15.74 | 9.8388 | 23.2518 | 13.4129
| 15.75 | 9.8586 | 23.3673 | 13.5087
| 15.76 | 9.8784 | 23.483 | 13.6046
| 15.77 | 9.8982 | 23.599 | 13.7008
| 15.78 | 9.918 | 23.7152 | 13.7972
| 15.79 | 9.9378 | 23.8316 | 13.8938
| 15.8 | 9.9576 | 23.9482 | 13.9907
| 15.81 | 9.9774 | 24.0651 | 14.0877
| 15.82 | 9.9972 | 24.1822 | 14.185
| 15.83 | 10.017 | 24.2995 | 14.2826
| 15.84 | 10.0368 | 24.4171 | 14.3803
| 15.85 | 10.0566 | 24.5349 | 14.4783
| 15.86 | 10.0764 | 24.6529 | 14.5765
| 15.87 | 10.0962 | 24.7711 | 14.6749
| 15.88 | 10.1159 | 24.8895 | 14.7736
| 15.89 | 10.1357 | 25.0082 | 14.8725
| 15.9 | 10.1555 | 25.1271 | 14.9716
| 15.91 | 10.1753 | 25.2462 | 15.0709
| 15.92 | 10.1951 | 25.3656 | 15.1704
| 15.93 | 10.2149 | 25.4851 | 15.2702
| 15.94 | 10.2347 | 25.6049 | 15.3702
| 15.95 | 10.2545 | 25.725 | 15.4705
| 15.96 | 10.2743 | 25.8452 | 15.5709
| 15.97 | 10.2941 | 25.9657 | 15.6716
| 15.98 | 10.3139 | 26.0864 | 15.7725
| 15.99 | 10.3337 | 26.2073 | 15.8736
| 16 | 10.3535 | 26.3285 | 15.975
| 16.01 | 10.3733 | 26.4499 | 16.0766
| 16.02 | 10.3931 | 26.5715 | 16.1784
| 16.03 | 10.4129 | 26.6933 | 16.2804
| 16.04 | 10.4327 | 26.8153 | 16.3827
| 16.05 | 10.4524 | 26.9376 | 16.4852
| 16.06 | 10.4722 | 27.0601 | 16.5879
| 16.07 | 10.492 | 27.1829 | 16.6908
| 16.08 | 10.5118 | 27.3058 | 16.794
| 16.09 | 10.5316 | 27.429 | 16.8974
| 16.1 | 10.5514 | 27.5524 | 17.001
| 16.11 | 10.5712 | 27.676 | 17.1048
| 16.12 | 10.591 | 27.7999 | 17.2089
| 16.13 | 10.6108 | 27.924 | 17.3132
| 16.14 | 10.6306 | 28.0483 | 17.4177
| 16.15 | 10.6504 | 28.1728 | 17.5224
| 16.16 | 10.6702 | 28.2976 | 17.6274
| 16.17 | 10.69 | 28.4225 | 17.7326
| 16.18 | 10.7098 | 28.5478 | 17.838
| 16.19 | 10.7296 | 28.6732 | 17.9436
| 16.2 | 10.7494 | 28.7989 | 18.0495
| 16.21 | 10.7692 | 28.9247 | 18.1556
| 16.22 | 10.789 | 29.0508 | 18.2619
| 16.23 | 10.8087 | 29.1772 | 18.3684
| 16.24 | 10.8285 | 29.3037 | 18.4752
| 16.25 | 10.8483 | 29.4305 | 18.5822
| 16.26 | 10.8681 | 29.5575 | 18.6894
| 16.27 | 10.8879 | 29.6848 | 18.7969
| 16.28 | 10.9077 | 29.8122 | 18.9045
| 16.29 | 10.9275 | 29.9399 | 19.0124
| 16.3 | 10.9473 | 30.0678 | 19.1205
| 16.31 | 10.9671 | 30.196 | 19.2289
| 16.32 | 10.9869 | 30.3243 | 19.3374
| 16.33 | 11.0067 | 30.4529 | 19.4462
| 16.34 | 11.0265 | 30.5817 | 19.5553
| 16.35 | 11.0463 | 30.7108 | 19.6645
| 16.36 | 11.0661 | 30.84 | 19.774
| 16.37 | 11.0859 | 30.9695 | 19.8837
| 16.38 | 11.1057 | 31.0992 | 19.9936
| 16.39 | 11.1255 | 31.2292 | 20.1037
| 16.4 | 11.1452 | 31.3594 | 20.2141
| 16.41 | 11.165 | 31.4897 | 20.3247
| 16.42 | 11.1848 | 31.6204 | 20.4355
| 16.43 | 11.2046 | 31.7512 | 20.5466
| 16.44 | 11.2244 | 31.8823 | 20.6579
| 16.45 | 11.2442 | 32.0136 | 20.7693
| 16.46 | 11.264 | 32.1451 | 20.8811
| 16.47 | 11.2838 | 32.2768 | 20.993
| 16.48 | 11.3036 | 32.4088 | 21.1052
| 16.49 | 11.3234 | 32.541 | 21.2176
| 16.5 | 11.3432 | 32.6734 | 21.3302
| 16.51 | 11.363 | 32.8061 | 21.4431
| 16.52 | 11.3828 | 32.9389 | 21.5561
| 16.53 | 11.4026 | 33.072 | 21.6694
| 16.54 | 11.4224 | 33.2053 | 21.783
| 16.55 | 11.4422 | 33.3389 | 21.8967
| 16.56 | 11.462 | 33.4727 | 22.0107
| 16.57 | 11.4817 | 33.6067 | 22.1249
| 16.58 | 11.5015 | 33.7409 | 22.2393
| 16.59 | 11.5213 | 33.8753 | 22.354
| 16.6 | 11.5411 | 34.01 | 22.4689
| 16.61 | 11.5609 | 34.1449 | 22.584
| 16.62 | 11.5807 | 34.28 | 22.6993
| 16.63 | 11.6005 | 34.4154 | 22.8149
| 16.64 | 11.6203 | 34.5509 | 22.9306
| 16.65 | 11.6401 | 34.6867 | 23.0466
| 16.66 | 11.6599 | 34.8228 | 23.1629
| 16.67 | 11.6797 | 34.959 | 23.2793
| 16.68 | 11.6995 | 35.0955 | 23.396
| 16.69 | 11.7193 | 35.2322 | 23.5129
| 16.7 | 11.7391 | 35.3691 | 23.63
| 16.71 | 11.7589 | 35.5063 | 23.7474
| 16.72 | 11.7787 | 35.6436 | 23.865
| 16.73 | 11.7985 | 35.7812 | 23.9828
| 16.74 | 11.8182 | 35.9191 | 24.1008
| 16.75 | 11.838 | 36.0571 | 24.2191
| 16.76 | 11.8578 | 36.1954 | 24.3376
| 16.77 | 11.8776 | 36.3339 | 24.4563
| 16.78 | 11.8974 | 36.4726 | 24.5752
| 16.79 | 11.9172 | 36.6116 | 24.6944
| 16.8 | 11.937 | 36.7508 | 24.8138
| 16.81 | 11.9568 | 36.8902 | 24.9334
| 16.82 | 11.9766 | 37.0298 | 25.0532
| 16.83 | 11.9964 | 37.1697 | 25.1733
| 16.84 | 12.0162 | 37.3097 | 25.2936
| 16.85 | 12.036 | 37.4501 | 25.4141
| 16.86 | 12.0558 | 37.5906 | 25.5348
| 16.87 | 12.0756 | 37.7313 | 25.6558
| 16.88 | 12.0954 | 37.8723 | 25.777
| 16.89 | 12.1152 | 38.0135 | 25.8984
| 16.9 | 12.135 | 38.155 | 26.02
| 16.91 | 12.1548 | 38.2966 | 26.1419
| 16.92 | 12.1745 | 38.4385 | 26.264
| 16.93 | 12.1943 | 38.5806 | 26.3863
| 16.94 | 12.2141 | 38.7229 | 26.5088
| 16.95 | 12.2339 | 38.8655 | 26.6316
| 16.96 | 12.2537 | 39.0083 | 26.7546
| 16.97 | 12.2735 | 39.1513 | 26.8778
| 16.98 | 12.2933 | 39.2945 | 27.0012
| 16.99 | 12.3131 | 39.438 | 27.1249
| 17 | 12.3329 | 39.5817 | 27.2488
Risk Crossover
Risk Crossover