## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
0 | Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.947%
6 | Logging | 10 |  | 2013-03-01 | 6.579%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-03-08 | 7.895%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 13.16%
7 | Security | 15 | 6 | 2013-03-22 | 17.11%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-03-22 | 17.11%
24 | Client App1 Design | 12 | 23 | 2013-04-05 | 20.26%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 25.53%
22 | M0 | 0 | 3,24,25 | 2013-04-12 | 25.53%
25 | Client App2 Design | 15 | 23 | 2013-04-12 | 29.47%
13 | Resource Access C | 10 | 22 | 2013-04-26 | 32.11%
16 | EngineC | 10 | 22 | 2013-04-26 | 34.74%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 38.68%
12 | Resource Access B | 5 | 10,22 | 2013-05-10 | 40%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-05-24 | 47.89%
14 | EngineA | 15 | 12,13 | 2013-05-31 | 51.84%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-06-07 | 57.11%
15 | EngineB | 20 | 12,13 | 2013-06-07 | 62.37%
11 | Resource Access A | 10 | 9,22 | 2013-06-21 | 65%
18 | ManagerB | 20 | 15,16 | 2013-07-05 | 70.26%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-07-12 | 79.47%
17 | ManagerA | 15 | 14,15,11 | 2013-07-12 | 83.42%
19 | Client App1 | 13 | 17,18,24 | 2013-08-02 | 86.84%
20 | Client App2 | 20 | 17,25 | 2013-08-09 | 92.11%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-09-20 | 100%
| Total Planned Effort | 380
| Duration | 7.8333

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.58 | 0.28
2013-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2.1267 | 1.0267
2013-03-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46
2013-03-08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.0133 | 0.61333
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.7733 | 1.0733
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46
2013-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.0133 | 0.61333
2013-03-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46
2013-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2.7867 | 1.6867
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.7733 | 1.0733
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56
2013-04-26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.8867 | 2.0533
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4733 | 1.3067
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4133 | 0.74667
2013-05-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.8867 | 2.0533
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4133 | 0.74667
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4733 | 1.3067
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.8867 | 2.0533
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.46
2013-07-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.52 | 1.6867
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.24 | 1.0733
2013-07-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.86 | 0.36
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5.16 | 2.16
2013-08-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5867 | 0.42
2013-08-12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6 | 0.2
2013-09-20 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8 | 2.6
[7 empty] | Total | 62.6067 | 30.3733
[10 empty] | Extra Cost | 0.8 | 1.6

## Summary
Overall
Cost in man months | 62.6067
Duration in months | 7.8333
Average staffing | 7.9923
Efficiency | 20.23%
Front End: | N/A