## Instrukcja
Szybki start
| 1 | Przejdź do arkusza "Podsumowanie". Wypełnij żółte komórki odpowiednimi liczbami.
| 2 | Przejdź do arkusza "Założenia". Sprawdź standardowe liczby w żółtych komórkach. Zmień je, jeśli zajdzie taka potrzeba.
| 3 | Powróć do arkusza z podsumowaniem i sprawdź wartości sumaryczne.
Informacje szczegółowe
Klucz do kolorów
W komórkach żółtych należy wprowadzić wartości specyficzne dla danego projektu
Jasnoszare komórki oznaczają "nie dotyczy" lub zawierają odwołania do komórek żółtych i zwykle nie potrzeba ich edytować
Ciemnoszare komórki są obliczane, ale można je nadpisać
Ważne podsumowania
Arkusz z podsumowaniem
Arkusz "Podsumowanie" zawiera założenia dotyczące projektu, nakłady przypadające na modele oraz nakłady łączne.
Dane wejściowe
Należy wypełnić lewą kolumnę żółtych komórek. Wypełnianie kolumny żółtych komórek z prawej strony nie jest wymagane
Czas trwania projektu to oczekiwany łączny czas prowadzenia prac nad projektem. Jest on wykorzystywany w celu oszacowania potrzebnej liczby tygodni (oprócz czasu poświęconego na wymagania) oraz wymaganego wsparcia analityka biznesowego w tym okresie. Wprowadzenie tej informacji nie jest konieczne.
Czas pracy nad wymaganiami to łączny oczekiwany czas poświęcony w projekcie na opracowywanie wymagań. Jest on wykorzystywany w celu oszacowania czasu potrzebnego na raportowanie statusów (ponieważ raportowanie ma miejsce w tym okresie). Wartość ta jest także stosowana w celu oszacowania liczby analityków w oparciu o łączne nakłady pracy i czas trwania projektu.
Łączny budżet projektu jest jedynie kolejnym sposobem na oszacowanie nakładów przeznaczonych na pracę nad wymaganiami.
Liczba programistów i typ projektu są wykorzystywane w celu oszacowania liczby programistów potrzebnej w projekcie jako takim.
Sekcja oszacowań
Sekcja ta zawiera oszacowania dotyczące modeli, bazujące na sekcjach "Dane wejściowe" i "Założenia".
Sekcja łącznych nakładów
Obliczenia w tej sekcji bazują na wstępnie skonfigurowanych formułach i podają nakłady łączne.
Łączna liczba analityków jest obliczana w oparciu o wprowadzony u góry czas trwania pracy nad wymaganiami.
Jeśli określono, że zespół pracuje zdalnie, do liczby godzin nieefektywnego wykorzystania czasu pracy dodawany jest margines 10%.
Budżet analityków biznesowych można obliczyć jako odsetek budżetu całego projektu.
W oparciu o łączne nakłady pracy na wymagania obliczany jest również szacunkowy koszt analityków biznesowych.
Koszt pracy analityków w całym projekcie jest obliczany w oparciu o liczbę potrzebnych analityków biznesowych w stosunku do liczby programistów.
Arkusz "Założenia"
Arkusz "Założenia" zawiera przyjęte wartości, które są wykorzystywane w celu określenia średnich nakładów potrzebnych do realizacji każdego modelu albo elementu wymagań.
Nie ma potrzeby zmieniania założeń, chociaż można to zrobić.
Komórki żółte zawierają wartości standardowe, ale możne je zmienić.
Sekcja "Liczby i założenia dotyczące szacowanego modelu"
Liczba tworzonych modeli jest liczona u góry po lewej stronie
Sekcja "Szczegółowe obliczenia dla każdej czynności"
Podane tu szacunki dotyczą tworzenia każdego z poszczególnych modeli albo elementów.
Sugerowane czasy, minimalne i maksymalne, pomagają podjąć decyzję, jakie wartości wprowadzić w kolumnie E.
Elementem jest dowolny obiekt lub fragment obiektu użyty w oszacowaniu. Elementem może być przypadek użycia, krok w przypadku użycia, przepływ procesu albo przycisk lub łącze na ekranie.
Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel.
Zezwala się na używanie, modyfikowanie oraz dystrybuowanie niniejszego arkusza.
Więcej informacji na temat przedstawionego modelu znajduje się w książce Karla Wiegersa i Joy Beatty
"Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III", Helion 2014.

## Podsumowanie
W komórkach żółtych należy wprowadzić wartości specyficzne dla danego projektu
Jasnoszare komórki oznaczają "nie dotyczy" lub zawierają odwołania do komórek żółtych i zwykle nie potrzeba ich edytować
Ciemnoszare komórki są obliczane, ale można je nadpisać
Ważne podsumowania
Dane wejściowe
Ilość | Element |  | Ilość | Element
20 | Liczba stron dokumentacji poddawana ocenie |  | 750000 | Łączny budżet projektu
0 | Aktualizowane lub zastępowane istniejące systemy |  | 125 | Uśredniony koszt 1 godziny pracy analityka
5 | Interesariusze |  | Standard | Typ projektu (standard albo z półki)
1 | Współdziałające systemy - małe |  | 5 | Liczba programistów
1 | Współdziałające systemy - średnie |  | Nie | Czy zespół pracuje zdalnie?
1 | Współdziałające systemy - duże |  | 52 | Czas trwania projektu (w tygodniach)
8 | Przepływy procesów i/lub przypadki użycia |  | 20 | Czas prac nad wymaganiami (w tygodniach)
2 | Diagramy danych biznesowych
8 | Ekrany/Interfejsy użytkownika
1 | Raporty
Sumaryczne porównanie łącznych nakładów
|  | % całości projektu | Programiści/analitycy | W oparciu o aktywność
| Liczba analityków biznesowych | 1.125 | 0.83333 | 0.75521 | *Bez uwzględnienia czasu wolnego
| Budżet analityka na opracowanie wymagań | 113000 | 83000 | 76000
| Budżet analityka na czas trwania projektu | 293000 | 217000 | 196000
Oszacowania
Kategoria | Czynność | Godziny na kategorię | Godziny | Minuty na jednostkę | Jednostki | Minuty | Uwagi
Początek projektu i zarządzanie |  | 148.7667
| Planowanie wymagań |  | 7 | 420 | nie dot. | 420
| Raportowanie statusów |  | 85 | 255 | 20 | 5100 | Skorzystano z podanego powyżej czasu pracy nad wymaganiami
| Architektura wymagań |  | 5 | 300 | nie dot. | 300
| Organizacja repozytorium wymagań |  | 9.5 | 570 | nie dot. | 570
| Rozpoczęcie projektu |  | 20 | 1200 | nie dot. | 1200
| Organizowanie funkcji i funkcjonalności |  | 16 | 960 | nie dot. | 960
| Łącza śledzenia |  | 5.6 | 1 | 336 | 336
| Przegląd istniejącej dokumentacji |  | 0.66667 | 2 | 20 | 40
| Przegląd istniejącego systemu |  | 0 | 240 | 0 | 0
Modelowanie wymagań - ludzie |  | 205.7333
| Przepływy procesów i przypadki użycia |  | 87.4667 | 656 | 8 | 5248
| Schematy organizacyjne |  | 0 | 474 | 0 | 0
| Opowieści użytkowników |  | 115.2 | 216 | 32 | 6912
| Drzewa decyzyjne |  | 3.0667 | 230 | 0.8 | 184
Modelowanie wymagań - system |  | 114.1667
| Diagramy kontekstowe systemu albo mapy ekosystemu |  | 12.5 | 750 | 1 | 750
| Modele interfejsów systemu - małe systemy |  | 5 | 300 | 1 | 300
| Modele interfejsów systemu - średnie systemy |  | 16.6667 | 1000 | 1 | 1000
| Modele interfejsów systemu - duże systemy |  | 40 | 2400 | 1 | 2400
| Tabele ekran-działanie-reakcja |  | 40 | 300 | 8 | 2400 | Skorzystano z podanej powyżej liczby ekranów
Modelowanie wymagań - dane |  | 135.5
| Diagramy danych biznesowych |  | 7 | 210 | 2 | 420
| Diagramy przepływu danych |  | 49.5 | 495 | 6 | 2970
| Słowniki danych |  | 60 | 180 | 20 | 3600
| Tabele stanów |  | 4.5 | 270 | 1 | 270
| Diagramy stanów |  | 4.5 | 270 | 1 | 270
| Tabele z raportami |  | 10 | 600 | 1 | 600
Łączne nakłady
| Praca nad wymaganiami | 604.1667
| Rezerwa na rzecz odległego zespołu | 0
Koszty analityka bazujące na aktywnościach
| Godziny pracy łącznie z rezerwą | 604.1667
| Liczba analityków pracujących nad wymaganiami | 0.75521 | Uwzględniono czas pozyskiwania wymagań z pominięciem dni wolnych od pracy
| Koszt analityków w pracy nad wymaganiami | 75520.8333 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania wymagań
| Koszt pracy analityków w całym projekcie | 196354.1667 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania informacji w projekcie |  |  |  |  | BA Requirements effort cost | 75520.8333
[8 empty] | BA support through remainder of project | 133333.3333
Oszacowania dot. analityków jako stosunek liczby programistów do liczby analityków
| Programiści do analityków - standard | 6
| Programiści do analityków - produkt gotowy z półki | 3
| Liczba analityków w całym projekcie | 0.83333
| Koszt analityków w pracach nad wymaganiami | 83333.3333 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania wymagań
| Koszt pracy analityków w całym projekcie | 216666.6667 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania informacji w projekcie
Oszacowania dot. analityków jako % ogólnego budżetu
| Łączny budżet | 750000
| Procent budżetu przeznaczony na wymagania | 15% | 15% to przyjęty standard w branży
| Budżet analityka na pracę z wymaganiami | 112500
| Liczba analityków do pracy nad wymaganiami | 1.125 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania wymagań
| Budżet analityka na czas trwania projektu | 292500 | Uwzględniono czas i koszty pozyskiwania informacji w projekcie

## Założenia
W komórkach żółtych należy wprowadzić wartości specyficzne dla danego projektu
Jasnoszare komórki oznaczają "nie dotyczy" lub zawierają odwołania do komórek żółtych i zwykle nie potrzeba ich edytować
Ciemnoszare komórki są obliczane, ale można je nadpisać
Liczby i założenia dotyczące szacowanego modelu
| Model | Liczba | Oszacowanie bazuje na |  |  | Założenia (* oznacza, że założenie różni się w zależności od wielkości projektu; M - mały, S - średni lub D - duży) | #
| Opowieści użytkowników | 32 | Przepływy procesów |  |  | Kroki w przepływie procesu lub przypadku użycia | 20
| Drzewa decyzyjne | 0.8 | Przepływy procesów/przypadki użycia |  |  | Opowieści użytkowników/przepływ procesu | 4
| Diagramy przepływu danych | 6 | Diagramy danych biznesowych |  |  | Drzewa decyzyjne/przepływ procesu lub przypadek użycia | 0.1
| Słowniki danych | 20 | Diagramy danych biznesowych |  |  | Punkty decyzyjne w drzewie decyzyjnym | 10
| Tabele stanów | 1 | Diagramy danych biznesowych |  |  | Obiekty danych w diagramie danych biznesowych | 10
| Diagramy stanów | 1 | Diagramy danych biznesowych |  |  | Liczba obiektów w diagramie przepływu danych | 15
| Wymagania | 112 | Przepływy procesów/przypadki użycia |  |  | Obiekty stanu do zdefiniowania przypadające na diagramy danych biznesowych | 0.5
| Reguły biznesowe | 336 | Przepływy procesów/przypadki użycia |  |  | Stany w modelu stanów | 10
| Liczba łączy śledzenia | 336 | Przepływy procesów/przypadki użycia |  |  | Diagramy przepływu danych przypadające na diagramy danych biznesowych | 3
[6 empty] | Aktorzy/interesariusz | 0.33333
[6 empty] | Osoby w schemacie organizacyjnym (M:10; S:30; D:50)* | 50
|  | # |  |  |  | Systemy w diagramie kontekstowym systemu (M:10; S:30; D:50)* | 50
[6 empty] | Elementy ekranów | 15
[6 empty] | Elementy raportów | 20
[6 empty] | Wymagania/krok w przepływie procesu lub przypadek użycia | 0.7
[6 empty] | Reguły biznesowe/wymaganie | 3
[6 empty] | Wymagania/przepływ procesu lub przypadek użycia | 14
[6 empty] | Reguły biznesowe/przepływ procesu lub przypadek użycia | 42
[6 empty] | Niepowtarzalne wymagania/opowieść użytkownika | 4
[6 empty] | Łącza śledzenia/wymagania (do przepływu procesu, ekranu albo opowieści użytkownika) | 3
Szczegółowe obliczenia dla każdej czynności
Kategoria | Czynność | Sumy częściowe sekcji (minuty) | Minuty razem | Oszacowanie elementu (minuty) | Liczba elementów | Uwagi | Sugerowany czas - minimum (minuty) | Sugerowany czas - maksimum (minuty)
Początek projektu i zarządzanie
| Planowanie wymagań | 420
| Tworzenie struktury podziału pracy |  | 180 | 180 | nie dot. | Wygaszanie budżetu i czynności | 120 | 240
| Kompletowanie listy kontrolnej metodologii |  | 240 | 240 | nie dot. | W celu utworzenia planu skorzystać z listy kontrolnej | 120 | 360
| Raportowanie statusów | 255
| Tworzenie tygodniowych raportów dot. statusu |  | 60 | 60 | nie dot. | Czas w tygodniu na raportowanie statusu | 15 | 90
| Cotygodniowe spotkania dot. statusu |  | 60 | 60 | nie dot. | Czas w tygodniu na spotkania dot. statusu | 15 | 120
| Główne spotkania zespołu |  | 75 | 75 | nie dot. | Czas w tygodniu na główne spotkania zespołu | 30 | 90
| Spotkania dot. defektów |  | 60 | 60 | nie dot. | Czas w tygodniu na spotkania dot. defektów | 30 | 120
Architektura i repozytorium wymagań
| Definiowanie architektury wymagań | 300 | 300 | 300 | nie dot. | Konfiguracja obiektów architektury oraz ich umiejscowienia | 120 | 480
| Konfiguracja narzędzi do pracy z repozytorium | 570 | 570 | 570 | nie dot. | Konfiguracja repozytorium dokumentów, narzędzi do pracy z wymaganiami oraz ich struktury | 180 | 960
| Rozpoczęcie projektu | 1200
| Spotkania związane z rozpoczęciem projektu |  | 360 | 360 | nie dot. | Przygotowanie i odbycie spotkania | 240 | 480
| Zapoznanie się z projektem |  | 240 | 240 | nie dot. | Wprowadzenie do podstaw projektu | 90 | 360
| Kompletowanie problemów i celów biznesowych |  | 600 | 600 | nie dot. | Pozyskanie i udokumentowanie celów biznesowych | 120 | 1200
| Organizowanie funkcji i funkcjonalności | 960
| Identyfikowanie głównych zestawów funkcji |  | 480 | 480 | nie dot. | Identyfikowanie funkcjonalności, funkcji, modułów itd. | 240 | 1000
| Określenie, jak organizować pracę |  | 480 | 480 | nie dot. | Podejmowanie decyzji dot. sposobu organizacji pracy | 120 | 1200
| Istniejąca dokumentacja | 2
| Przegląd istniejącej dokumentacji |  | 2 | 2 | nie dot. | Ocena jednej strony dokumentacji | 0.5 | 5
| Istniejące systemy | 240
| Przeszkolenie się w istniejących lub nowych systemach |  | 240 | 240 | nie dot. | Zdobycie doświadczenia w nowym systemie | 30 | 480
| Macierz śledzenia | 1
| Tworzenie macierzy śledzenia |  | 0.5 | 0.5 | nie dot. | Czas poświęcony na jedno łącze | 0.25 | 3
| Analiza macierzy śledzenia |  | 0.5 | 0.5 | nie dot. | Czas przypadający na łącze w celu odszukania problemów albo luk | 0.5 | 3
Modelowanie wymagań - ludzie
| Schematy organizacyjne | 474
| Pozyskiwanie schematów organizacyjnych |  | 50 | 1 | 50 | Osoby na schemacie organizacyjnym | 0 | 5
| Tworzenie schematów organizacyjnych |  | 100 | 2 | 50 |  | 1 | 5
| Wewnętrzna ocena schematów organizacyjnych |  | 50 | 1 | 50 |  | 1 | 3
| Ocena schematów organizacyjnych przez klientów |  | 100 | 2 | 50 |  | 1 | 3
| Weryfikacja schematów organizacyjnych względem list interesariuszy |  | 150 | 3 | 50 |  | 1 | 5
| Tworzenie profili aktorów |  | 12 | 6 | 2 |  | 3 | 9
| Wewnętrzna ocena profili aktorów |  | 6 | 3 | 2 |  | 1 | 5
| Ocena profili aktorów przez klientów |  | 6 | 3 | 2 |  | 1 | 5
| Przepływy procesów i przypadki użycia | 656
| Przygotowanie do pozyskiwania, spotkanie i podsumowanie |  | 120 | 120 | nie dot. | Podział sesji (30 przygotowanie, 60 spotkanie, 30 podsumowanie) | 60 | 180
| Tworzenie przepływów procesów lub przypadków użycia |  | 60 | 3 | 20 | Kroki w ramach przepływu procesu/przypadku użycia | 1 | 6
| Wewnętrzna ocena przepływów procesów lub przypadków użycia |  | 60 | 3 | 20 |  | 1 | 6
| Ocena przepływów procesów lub przypadków użycia przez klienta |  | 80 | 4 | 20 |  | 1 | 10
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 112 | 2 | 56 | Wymagania i reguły biznesowe przypadające na przepływ procesu/przypadek użycia | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja pochodnych wymagań |  | 224 | 4 | 56 |  | 1 | 10
| Opowieści użytkowników | 216
| Pozyskiwanie opowieści użytkowników |  | 60 | 60 | nie dot. | Podział sesji (20 przygotowanie, 30 spotkanie, 10 podsumowanie) | 30 | 120
| Tworzenie opowieści użytkowników |  | 20 | 20 | nie dot. |  | 10 | 45
| Wewnętrzna ocena opowieści użytkowników |  | 10 | 10 | nie dot. |  | 5 | 30
| Ocena opowieści użytkowników przez klientów |  | 30 | 30 | nie dot. |  | 10 | 60
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 32 | 2 | 16 | Wymagania i reguły biznesowe przypadające na opowieść użytkownika | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja pochodnych wymagań |  | 64 | 4 | 16 |  | 1 | 10
| Drzewa decyzyjne | 230
| Tworzenie drzew decyzyjnych |  | 10 | 1 | 10 | Punkty decyzyjne w drzewie decyzyjnym | 1 | 10
| Wewnętrzna ocena drzew decyzyjnych |  | 10 | 1 | 10 |  | 1 | 5
| Ocena drzew decyzyjnych przez klientów |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 10
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 60 | 2 | 30 | Reguły biznesowe przypadające na drzewo decyzyjne | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja pochodnych wymagań |  | 120 | 4 | 30 |  | 1 | 10
Modelowanie wymagań - system
| Diagram kontekstowy systemu albo mapa ekosystemu | 750
| Pozyskiwanie diagramu kontekstowego systemu |  | 150 | 3 | 50 |  | 0 | 6
| Tworzenie diagramu kontekstowego systemu |  | 150 | 3 | 50 | Systemy w obrębie diagramu kontekstowego | 1 | 10
| Wewnętrzna ocena diagramu kontekstowego systemu |  | 150 | 3 | 50 |  | 1 | 6
| Ocena diagramu kontekstowego systemu przez klienta |  | 300 | 6 | 50 |  | 1 | 10
| Modele interfejsu małego systemu |  | 300 | 300 | nie dot. | Mały niestandardowy system, niewiele danych | 40 | 400
| Modele interfejsu średniego systemu |  | 1000 | 1000 | nie dot. |  | 400 | 2000
| Modele interfejsu dużego systemu |  | 2400 | 2400 | nie dot. | Przekazywanych jest wiele danych, wiele punktów interfejsu | 2000 | 4000
| Modele ekran-działanie-reakcja | 300
| Tworzenie szkieletów |  | 60 | 4 | 15 | Elementy w obrębie ekranu | 0 | 10
| Wewnętrzna ocena szkieletów |  | 30 | 2 | 15 |  | 1 | 10
| Ocena szkieletów przez klienta |  | 60 | 4 | 15 |  | 1 | 20
| Tworzenie modeli ekran-działanie-reakcja |  | 60 | 4 | 15 | Elementy w obrębie ekranu | 2 | 10
| Wewnętrzna ocena modeli ekran-działanie-reakcja |  | 30 | 2 | 15 |  | 1 | 5
| Ocena modeli ekran-działanie-reakcja przez klienta |  | 60 | 4 | 15 |  | 2 | 10
Modelowanie wymagań - dane
| Diagramy danych biznesowych | 210
| Pozyskiwanie diagramów danych biznesowych |  | 60 | 60 | nie dot. | Podział sesji (20 przygotowanie, 30 spotkanie, 10 podsumowanie) | 30 | 120
| Tworzenie diagramów danych biznesowych |  | 60 | 6 | 10 | Obiekty w diagramie danych biznesowych | 3 | 10
| Wewnętrzna ocena diagramów danych biznesowych |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 6
| Ocena diagramów danych biznesowych przez klienta |  | 60 | 6 | 10 |  | 3 | 10
| Diagramy przepływu danych | 495
| Tworzenie diagramów przepływu danych |  | 90 | 6 | 15 | Obiekty w diagramie przepływu danych | 3 | 10
| Wewnętrzna ocena diagramów przepływu danych |  | 45 | 3 | 15 |  | 1 | 6
| Ocena diagramów przepływu danych przez klienta |  | 90 | 6 | 15 |  | 3 | 10
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 90 | 2 | 45 | Reguły biznesowe przypadające na diagram przepływu danych | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja wymagań pochodnych |  | 180 | 4 | 45 |  | 1 | 10
| Słowniki danych | 180
| Tworzenie słowników danych |  | 60 | 6 | 10 | Elementy w słowniku danych | 3 | 9
| Wewnętrzna ocena słowników danych |  | 60 | 6 | 10 |  | 1 | 10
| Ocena słowników danych przez klienta |  | 60 | 6 | 10 |  | 1 | 10
| Tabele stanów | 270
| Tworzenie tabel stanów |  | 60 | 6 | 10 | Stany w tabeli stanów | 3 | 9
| Wewnętrzna ocena tabel stanów |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 5
| Ocena tabel stanów przez klienta |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 5
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 60 | 2 | 30 | Reguły biznesowe przypadające na tabelę stanów | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja wymagań pochodnych |  | 90 | 3 | 30 |  | 1 | 10
| Diagramy stanów | 270
| Tworzenie diagramów stanów |  | 60 | 6 | 10 | Stany w diagramie stanów | 3 | 9
| Wewnętrzna ocena diagramów stanów |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 5
| Ocena diagramów stanów przez klienta |  | 30 | 3 | 10 |  | 1 | 5
| Tworzenie pochodnych wymagań i reguł biznesowych |  | 60 | 2 | 30 | Reguły biznesowe przypadające na diagram stanów | 1 | 6
| Ocena i aktualizacja wymagań pochodnych |  | 90 | 3 | 30 |  | 1 | 10
| Tabele z raportami | 600
| Pozyskiwanie tabel z raportami |  | 120 | 120 | nie dot. | Podział sesji (30 przygotowanie, 60 spotkanie, 30 podsumowanie) | 60 | 180
| Tworzenie tabel z raportami |  | 120 | 6 | 20 | Elementy w raporcie | 3 | 10
| Wewnętrzna ocena tabel z raportami |  | 120 | 6 | 20 |  | 1 | 5
| Ocena tabel z raportami przez klienta |  | 240 | 12 | 20 |  | 3 | 20