## Opis
Model priorytetyzacji wymagań
Karl Wiegers
Niniejszy arkusz zawiera prosty model służący do szacowania względnych priorytetów określonych
funkcji albo wymagań systemu. Arkusz "Przykład" zawiera przykład bazujący na Systemie śledzenia
odczynników. Arkusz "Szablon" zawiera kilka pustych wierszy z wszystkimi niezbędnymi formułami.
Aby skorzystać z niniejszego narzędzia, skopiuj arkusz "Szablon" do nowego pliku i wprowadź pozycje,
którym należy nadać priorytety. W razie potrzeby skopiuj i wstaw puste wiersze, dzięki czemu uzyskasz
miejsce niezbędne do przeprowadzenia priorytetyzacji wszystkich pozycji w jednym przebiegu.
Priorytet określa, jak bardzo pożądane jest uwzględnienie pewnej funkcji (przy czym należy wziąć pod uwagę
zarówno korzyści, jakie dzięki danej funkcji odniesie klient, jak i straty, które poniesie, jeżeli funkcja ta nie
zostanie zrealizowana) oraz względnego kosztu i technicznego ryzyka związanego z jej implementacją. Każda proponowana
funkcja otrzymuje w każdym z czterech aspektów (korzyść, strata, koszt i ryzyko) względną ocenę od 1 do 9
(9 to ocena najwyższa). Wagi poszczególnych aspektów można również modyfikować. Jeśli na przykład uważasz, że
korzyść jest dwukrotnie ważniejsza od straty, która jest tak samo ważna jak koszt, przy czym ryzyko jest o połowę
mniej ważne od kosztu, mógłbyś skorzystać z następujących wag (w pierwszym wierszu): 2, 1, 1 i 0,5.
Po wprowadzeniu względnych wartości dla każdej z funkcji zostanie obliczony względny
priorytet każdej z nich z uwzględnieniem ich wagi (lub wartości), kosztu oraz ryzyka.
Jeśli lista funkcji zostanie posortowana w porządku malejącym wg kolumny "Priorytet",
elementy o najwyższych priorytetach znajdą się u góry listy.
Metoda przedstawiona w niniejszym arkuszu nie będzie mieć zastosowania do funkcji,
które z pewnych przyczyn muszą zostać uwzględnione (mogą to być powody natury politycznej,
wynikające z przepisów prawa lub zawartych umów, funkcje dające przewagę nad konkurencją itd.).
Skorzystaj z tego arkusza, aby dokonać rozróżnienia między wymaganiami nieznajdującymi się
na liście funkcji "absolutnie niezbędnych".
Arkusz "Wielu interesariuszy" jest ulepszoną wersją arkusza podstawowego. Uwzględnia on wielu
interesariuszy lub wiele klas użytkowników, którzy mogą mieć różne wyobrażenia na temat priorytetów wymagań.
Niniejszy przykład zawiera trzech interesariuszy. Każdy interesariusz ma do dyspozycji własną parę kolumn, w których
określa korzyści i straty. Wartości w pierwszym wierszu określają wagi, które każdy interesariusz otrzymuje w procesie
decyzyjnym. Uprzywilejowane klasy użytkowników uzyskują wyższe wagi. Arkusz uwzględnia je podczas obliczania
ogólnych wielkości korzyści i strat dla każdego z proponowanych wymagań. Aby stwierdzić, jaki wpływ na wyliczane priorytety
mają oceny nadawane przez interesariuszy, możesz poeksperymentować z wartościami korzyści, strat oraz wagami.
Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel.
Zezwala się na używanie, modyfikowanie oraz dystrybuowanie niniejszego arkusza.
Więcej informacji na temat przedstawionego modelu znajduje się w książce Karla Wiegersa i Joy Beatty
"Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III", Helion 2014.

## Szablon
Względna waga: | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
Funkcja | Względna korzyść | Względna strata | Łączna wartość | % wartości | Koszt względny | % kosztu | Ryzyko względne | % ryzyka | Priorytet
<Wymień w komórkach wszystkie funkcje, wymagania albo przypadki użycia, którym |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
należy nadać priorytety - po jednej pozycji w komórce. Jeśli będzie to potrzebne, |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
skopiuj i wstaw dodatkowe wiersze; formuły dostosują się automatycznie.> |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Razem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Przykład
Względna waga: | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.5
Funkcja | Względna korzyść | Względna strata | Łączna wartość | % wartości | Koszt względny | % kosztu | Ryzyko względne | % ryzyka | Priorytet
Pytanie o status zamówienia | 2 | 4 | 8 | 5.1613 | 1 | 2.7027 | 1 | 3.0303 | 1.2237
Generowanie raportu z inwentaryzacji magazynu odczynników | 5 | 3 | 13 | 8.3871 | 2 | 5.4054 | 1 | 3.0303 | 1.2119
Podgląd historii określonego pojemnika z odczynnikiem | 9 | 7 | 25 | 16.129 | 5 | 13.5135 | 3 | 9.0909 | 0.89313
Wydruk karty charakterystyki odczynnika | 5 | 5 | 15 | 9.6774 | 3 | 8.1081 | 2 | 6.0606 | 0.86883
Zarządzanie listą substancji niebezpiecznych | 9 | 8 | 26 | 16.7742 | 3 | 8.1081 | 8 | 24.2424 | 0.8292
Modyfikowanie oczekujących zamówień na odczynniki | 3 | 9 | 15 | 9.6774 | 3 | 8.1081 | 4 | 12.1212 | 0.68301
Generowanie raportów z inwentaryzacji laboratoriów | 4 | 3 | 11 | 7.0968 | 3 | 8.1081 | 2 | 6.0606 | 0.63714
Odszukiwanie odczynników w katalogach dostawców | 6 | 2 | 14 | 9.0323 | 4 | 10.8108 | 3 | 9.0909 | 0.58818
Sprawdzanie bazy danych ze szkoleniami z posługiwania się substancjami niebezpiecznymi | 3 | 4 | 10 | 6.4516 | 4 | 10.8108 | 2 | 6.0606 | 0.46612
Importowanie struktur chemicznych z narzędzia do rysowania struktur | 7 | 4 | 18 | 11.6129 | 9 | 24.3243 | 7 | 21.2121 | 0.33246
Razem | 53 | 49 | 155 | 100 | 37 | 100 | 33 | 100

## Wielu interesariuszy
Względna waga: | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Interesariusz 1 |  | Interesariusz 2 |  | Interesariusz 3
Funkcja | Względna korzyść | Względna strata | Względna korzyść | Względna strata | Względna korzyść | Względna strata | Łączna korzyść | Łączna strata | Łączna wartość | % wartości | Koszt względny | % kosztu | Ryzyko względne | % ryzyka | Priorytet
Pytanie o status zamówienia | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6.2 | 3 | 9.2 | 9.4262 | 2 | 4.7619 | 1 | 3.0303 | 1.2097
Generowanie raportu z inwentaryzacji magazynu odczynników | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5.4 | 7 | 12.4 | 12.7049 | 5 | 11.9048 | 3 | 9.0909 | 0.60512
Podgląd historii określonego pojemnika z odczynnikiem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.2459 | 3 | 7.1429 | 2 | 6.0606 | 0.776
Wydruk karty charakterystyki odczynnika | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0738 | 1 | 2.381 | 1 | 3.0303 | 0.56803
Zarządzanie listą substancji niebezpiecznych | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 13.3197 | 4 | 9.5238 | 4 | 12.1212 | 0.61537
Modyfikowanie oczekujących zamówień na odczynniki | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7.1721 | 3 | 7.1429 | 2 | 6.0606 | 0.5432
Generowanie raportów z inwentaryzacji laboratoriów | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8.1967 | 4 | 9.5238 | 3 | 9.0909 | 0.44034
Odszukiwanie odczynników w katalogach dostawców | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 17 | 17.418 | 7 | 16.6667 | 8 | 24.2424 | 0.42577
Sprawdzanie bazy danych ze szkoleniami z posługiwania się substancjami niebezpiecznymi | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7.1721 | 4 | 9.5238 | 2 | 6.0606 | 0.46021
Importowanie struktur chemicznych z narzędzia do rysowania struktur | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11.2705 | 9 | 21.4286 | 7 | 21.2121 | 0.26431
Razem | 50 | 46 | 54 | 46 | 54 | 46 | 51.6 | 46 | 97.6 | 100 | 42 | 100 | 33 | 100